ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ								ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 65ης/2021 Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ: 717/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 12:00,  ήλθε σε μεικτή τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/10.12.2021 (ΦΕΚ 5816/11.12.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 35454/13-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ				                     ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | τηλεδιάσκεψη | 1 | Βικέντιος Νικόλαος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Γιαννιώτης Παναγιώτης | τηλεδιάσκεψη | 2 | Μαργέλη Μαρία |
| 3 | Γαζής Αναστάσιος | τηλεδιάσκεψη | 3 | Δρακονταειδής Κων/νος |
| 4 | Τυπάλδος Νικόλαος | τηλεδιάσκεψη | 4 | Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή |
| 5 | Τσιρογιάννης Γεώργιος | τηλεδιάσκεψη | 5 |  |
| 6 |  |  | 6 |  |
| 7 |  |  | 7 |  |
| 8 |  |  | 8 |  |
| 9 |  |  | 9 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος, συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η κα Μαργέλη Μαρία, συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 6ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Λιβιτσάνο, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Εχοντας υπόψη:

- Την με αριθμό:328/2020 μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 149/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

- Την με αριθ. πρωτ.:26307/2021 (21SYMV009034208 2021-08-05) Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης και του Δημάρχου Λευκάδας σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περαίωση του συνόλου των εργασιών ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες με έναρξη την υπογραφή της σύμβασης και  λήξη την30-11-2021.

- Την  με αρ. πρωτ.:33690/24-11-2021εμπρόθεσμη αίτηση του Αναδόχου.

- Τις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας: «Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.» που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

- Το γεγονός ότι μέχρι και τέλος Οκτωβρίου 2021  δεν κατέστη δυνατή η απομόνωση της δεξαμενής λόγω αυξημένης κίνησης τουριστών – επισκεπτών.

Εισηγούμαστε

Την λήψη απόφασης για την 1η παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»  μέχρι και την 15-03-2022, με αναθεώρηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.

- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»  αναδόχου εταιρείας: «Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.» ,  μέχρι και την 15-03-2022, με αναθεώρηση.

# Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 717/2021.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ