ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ								ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 68ης/2021 Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ: 748/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε μεικτή τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5973/18.12.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 37195/24-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ				                     ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | τηλεδιάσκεψη | 1 | Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Μαργέλη Μαρία | τηλεδιάσκεψη | 2 |  |
| 3 | Βικέντιος Νικόλαος | τηλεδιάσκεψη | 3 |  |
| 4 | Σέρβος Κων/νος (αναπλ.) | τηλεδιάσκεψη | 4 |  |
| 5 | Γαζής Αναστάσιος | τηλεδιάσκεψη | 5 |  |
| 6 | Τσιρογιάννης Γεώργιος | τηλεδιάσκεψη | 6 |  |
| 7 | Τυπάλδος Νικόλαος | τηλεδιάσκεψη | 7 |  |
| 8 | Γιαννιώτης Παναγιώτης | τηλεδιάσκεψη | 8 |  |
| 9 |  |  | 9 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση έξι (6) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος και ο κ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος Ε.Η.Δ. Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, που αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 5ο Ε.Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών  της με αριθμ.18519/16-10-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007497683 σύμβασης σχετική με την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδος.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής:

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.»

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών  της με αριθμ.18519/16-10-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007497683 σύμβασης σχετική με την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδος.»

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της

- την εισήγηση του προέδρου,

- την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει  να συζητηθεί κατά προτεραιότητα

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του θέματος περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών  της με αριθμ.18519/16-10-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007497683 σύμβασης σχετική με την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδος.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αναστάσιο Γαζή, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρ. 206 παρ.1 και 2 του ν.4412/16 «Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του 4735/2020  η Οικονομική Επιτροπή «ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147)»

Τη υπ’ αρ. 268/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια έτοιμου φαγητού για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας κατά τις ημέρες που αυτό λειτουργεί και για το διάστημα του σχολικού έτους 2020-2021,  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με συνοπτικό διαγωνισμό, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. Στη συνέχεια εκδόθηκε από το Δήμαρχο η υπ’ αριθμ. 12783/29-07-2020/ΑΔΑΜ:20PROC007118746 διακήρυξη διαγωνισμού.

Τη με αριθμ.5/2020 Αυτ. Τμ.Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας και Πολιτισμού

Τη με αριθμ.358/2020/ΑΔΑ:ΨΣ7ΚΩΛΙ-Η5Κ/ΑΔΑΜ:20AWRD007396693 απόφαση Οικ. Επ. περί κατακύρωσης διαγωνισμού

Τη με αριθμ. 18519/16-10-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007497683 σύμβαση  με τον ανάδοχο «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.», (στο εξής καλουμένη ΑΝΑΔΟΧΟΣ), που εδρεύει στα Μπαθαρίστρα Τ.Κ. 20100 Κόρινθος, Α.Φ.Μ. 999404941, ΔΟΥ Κορίνθου για προμήθεια ειδών σίτισης Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2020-2021, με μέχρι τις 31-05-2021, συνολικής αξίας με Φ.Π.Α. 13%   64.082,30€, και με την με αριθμ. 21271/31-05-2021 τροποποίησή της, σύμφωνα με την οποία η διάρκειά της παρατάθηκε έως 31-12-2021.

Το από 13-12-2021 αίτημα του αναδόχου για παράταση της σύμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης

Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας γνωμοδοτεί με το από 30-12-2021  πρακτικό της το οποίο έχει ως εξής:

«Στη Λευκάδα σήμερα στις 30-12-2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, συνεδρίασε η Επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης ειδών σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Λευκάδας η οποία συστάθηκε με την αριθμ.425/2019/ΑΔΑ:ΩΛΞ3ΩΛΙ-ΟΚΚ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τροποποιήθηκε με την 285/2020/ΑΔΑ:91Ε7ΩΛΙ-Δ76 απόφαση, κατόπιν ενημέρωσης από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την παράταση του χρόνου της με αριθμ.18519/16-10-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007497683 σύμβασης.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

| 1 | Πολίτης Άγγελος, ΔΕ1 Διοικητικού, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος, Πρόεδρος |
| --- | --- |
| 2 | Συκιώτης Αναστάσιος, ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας, υπάλληλος του Δήμου, αναπληρωματικό μέλος, |
| 3 | Θερμός Θεόδωρος, ΔΕ29 Οδηγών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος. |

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 221 παρ. 1ζ,

2.την αριθμ.425/2020/ΑΔΑ:ΩΛΞ3ΩΛΙ-ΟΚΚ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής και τροποποιήθηκε με την 285/2020απόφαση της,

3. τη με αριθμ.5/2020 Αυτ. Τμ.Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας και Πολιτισμού

4.τη με αριθμ.358/2020/ΑΔΑ:ΨΣ7ΚΩΛΙ-Η5Κ/ΑΔΑΜ:20AWRD007396693 απόφαση Οικ. Επ. περί κατακύρωσης διαγωνισμού

5. τη με αριθμ. 18519/16-10-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007497683 σύμβαση  με τον ανάδοχο «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.», (στο εξής καλουμένη ΑΝΑΔΟΧΟΣ), που εδρεύει στα Μπαθαρίστρα Τ.Κ. 20100 Κόρινθος, Α.Φ.Μ. 999404941, ΔΟΥ Κορίνθου για προμήθεια ειδών σίτισης Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2020-2021, με μέχρι τις 31-05-2021, συνολικής αξίας με Φ.Π.Α. 13%   64.082,30€, και με την με αριθμ. 21271/31-05-2021 τροποποίησή της, σύμφωνα με την οποία η διάρκειά της παρατάθηκε έως 3112-2021.

6.το γεγονός ότι σημαντικό μέρος της σύμβασης για το σχολικό έτος 2020-2021 παρέμεινε ανεκτέλεστο εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των σχολείων στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση μετάδοσης του COVID 19

7. το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί από το αντικείμενο της σύμβασης η σίτιση των μαθητών για 100 ημέρες από τις 148 ημέρες που προβλέπονται στη σύμβαση, ήτοι υπάρχει ανεκτέλεστο μέρος 48 ημερών

8.το γεγονός ότι μέχρι τις 31-12-2021έχει τιμολογηθεί ποσό ύψους 43.204,87€

9. το από 13-12-2021 αίτημα του αναδόχου για παράταση της σύμβασης «… έτσι ώστε η ισχύ της να επεκταθεί εκ νέου, μέχρι να εξαντληθεί εφόσον αυτό είναι εφικτό, το συμβατικό ποσό», το οποίο είναι εμπρόθεσμο

10.Το γεγονός ότι ο ανοικτός ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ συνολικού προϋπολογισμού  191.991,52 € με το Φ.Π.Α.13% με διάρκεια 24 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού με αριθμό διακήρυξης 30876/13-10-2021/ΑΔΑΜ:21PROC009367728, βρίσκεται σε εξέλιξη

11. την υπ’ αριθ. 12783/29-07-2020/ΑΔΑΜ:20PROC007118746 διακήρυξη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της με αριθμ. 18519/16-10-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007497683 σύμβασης - και ιδίως τα άρθρο 6.1.1. διακήρυξη του Δημάρχου «Η σύμβαση θα ισχύει από 28-09-2020 έως 31-05-2021. Σε περίπτωση που καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο η υπογραφή της σύμβασης, πέραν της 28-09-2020, αυτή θα ισχύει από την υπογραφή της και έπειτα…. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016…»

12. το ότι ορίζεται στη με αριθμ. 18519/16-10-2020 σύμβαση στο άρθρο 11 «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου»

13.το άρθρο 132 παρ.1γ του ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις  μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης – μεταξύ άλλων – όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Τέτοια απρόβλεπτη περίσταση είναι συντρέχει με τον κίνδυνο της εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού COVID-19. Αυτό εξάλλου αποδεικνύεται από την έκδοση εκ μέρους της Κυβέρνησης πολλαπλών πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες με βάση το άρθρο 44 του Συντάγματος λαμβάνουν χώρα «σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Ένα από τα αποτελέσματα είναι η διακοπή λειτουργίας των σχολείων, λόγω έκτακτης κατάστασης που προκάλεσε η αποφυγή εξάπλωσης του covid 19,

και επειδή

-το υποβληθέν αίτημα του αναδόχου είναι εμπρόθεσμο,

- δεν προκύπτει υπαιτιότητα του Αναδόχου,

-η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

- η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

-δεν προβλέπεται αύξηση της τιμής άρα τίθεται θέμα υπέρβασης του 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

-απρόσκοπτα και επιτυχώς θα ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου,

προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή

την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών  της με αριθμ.18519/16-10-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007497683 σύμβασης με τον ανάδοχο «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.», που εδρεύει στα Μπαθαρίστρα Τ.Κ. 20100 Κόρινθος, Α.Φ.Μ. 999404941, ΔΟΥ Κορίνθου, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των σχετικών ποσοτήτων έως τις 18-03-2022, με την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξει κατά τον χρόνο παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού και η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές , με τα ίδια είδη και την ίδια τιμή της αρχικής σύμβασης. Κατά τα λοιπά να ισχύει η με αριθμ. 18519/16-10-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007497683 σύμβαση.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται…»

Κατόπιν των ανωτέρω

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή

Να αποφασίσει περί έγκρισης του από 30-12-2021 πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών .»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.

- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

- Τις δ/ξεις του Ν.4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Την έγκριση του από 30-12-2021 πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.

Β) Την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών  της με αριθμ.18519/16-10-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007497683 σύμβασης με τον ανάδοχο «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.», που εδρεύει στα Μπαθαρίστρα Τ.Κ. 20100 Κόρινθος, Α.Φ.Μ. 999404941, ΔΟΥ Κορίνθου, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των σχετικών ποσοτήτων έως τις 18-03-2022, με την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξει κατά τον χρόνο παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού και η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές , με τα ίδια είδη και την ίδια τιμή της αρχικής σύμβασης. Κατά τα λοιπά να ισχύει η με αριθμ. 18519/16-10-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007497683 σύμβαση.

# Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 748/2021.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ