ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ		 					              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 22ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 223/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 11 του μηνός Μαϊου του έτους  2022,  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 9831/6.5.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος) | 1 | Λιβιτσάνος Ιωάννης |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Λύγδας Σπυρίδων | 2 | Γιαννιώτης Παναγιώτης |
| 3 | Τσιρογιάννης Γεώργιος | 3 |  |
| 4 | Βικέντιος Νικόλαος | 4 |  |
| 5 | Κοντογιώργης Σπυρίδων | 5 |  |
| 6 | Μαργέλη Μαρία | 6 |  |
| 7 | Σέρβος Κων/νος | 7 |  |
| 8 |  | 8 |  |
| 9 |  | 9 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

# ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 16ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου:  «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα,, ο οποίος εισηγούμενος τα θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

- Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

- Το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του Δημάρχου Λευκάδας.

- Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

- Την με αρ. 346/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.

- Την με αρ. 32/2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 25-06-2016.

- Την με αρ. 43/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 17-03-2017.

- Την με αρ. 281/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 2η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.

- Την με αρ. 176/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.

- Την με αρ. 102/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-08-2017.

- Την με αρ. 343/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 4η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 29-12-2017.

- Την με αρ. 494/2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 5η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 29/05/2018.

- Την με αρ. 190/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 6η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 01-10-2018.

- Την υπ' αρίθμ. 6271/02-04-2018 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αυτής κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 01/10/2018

- Την με αρίθμ. 410/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας που αφορά την παράταση της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 31/12/2018

- Την με αρ. 469/2018 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 7η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-12-2018.

- Την με αρίθμ. 20/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας που αφορά την παράταση της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 28/02/2019

- Την με αρ. 19/2019 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 8η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 28-02-2019.

- Την με αρίθμ. 166/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας που αφορά την 3η παράταση της 1ης ΣΣΕ μέχρι τις 28/06/2019

- Το με αρ. πρωτ. 11630/12-06-2019 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών της 1ης ΣΣΕ

- Το με αρ. πρωτ. 1128/21-01-2019 έγγραφο της  Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά την παράταση της τόσο συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης του έργου μέχρι τις 30-09-2019.

- Την με αρ. 165/2019 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 9η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31-09-2019.

- Την με αρ. 406/2019 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 10η παράταση εργασιών της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31-03-2020.

- Την με αρ. 113/2020 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 11η παράταση εργασιών της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31-06-2020.

- Την με αρ. 320/2020 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 12η παράταση εργασιών της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-12-2020.

- Την με αρ. 7/2021 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 13η παράταση εργασιών της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-04-2021.

- Την με αρ. 389/2021 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 14η παράταση εργασιών της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30-12-2021.

- Την με αρ. 739/2021 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την 15η παράταση εργασιών της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 30/3/2022

- Την υπ αρίθμ. 2750/04-02-2022 Αίτηση Παράτασης της Αναδόχου Κ/Ξ

- Το γεγονός εξέλειψαν οι λόγοι της 15ης Παράτασης εργασιών, αντιθέτως απαιτείται επιπλέον χρόνος για την αποκατάσταση των βλαβών μετά την κακοκαιρία που έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα 28-11-2021 μέχρι και τις 30-11-2021.

- Η εν λόγω παράταση έχει λάβει θετική γνωμοδότηση πράξης από την ΕΥΔ. Ε.Π. ΠΙΝ σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 959/3-5-2022 Προέγκριση Πράξης

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε,

την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και της 16ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου  κατά  270 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2022.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.

- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

# Την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και της 16ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A.  κατά  270 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 223/2022.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ