ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 54ης/2022  Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 573/2022

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 9 του μηνός Νοεμβρίου  του έτους  2022,  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα 12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 24961/4.11.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Γαζής Αναστάσιος (Πρόεδρος) | 1 | Λύγδας Σπυρίδων |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Τσιρογιάννης Γεώργιος | 2 | Βικέντιος Νικόλαος |
| 3 | Τυπάλδος Νικόλαος | 3 | Κοντογιώργης Σπυρίδων |
| 4 | Γιαννιώτης Παναγιώτης | 4 | Σέρβος Κων/νος |
| 5 | Μαργέλη Μαρία | 5 |  |
| 6 |  | 6 |  |
| 7 |  | 7 |  |
| 8 |  | 8 |  |
| 9 |  | 9 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας».

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αναστάσιος Γαζής,  Αντιδήμαρχος, έδωσε το λόγο στον κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, Αντιδήμαρχο,  ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

- ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- H μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την αριθ. 15/2018 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με προϋπολογισμό μελέτης 270.000,00€

- Στις 30-10-2019 αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι  προσφορές του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

- H αριθ. 328/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το από 04-11-2019 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία "ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ε.Δ.Ε." με ποσοστό έκπτωσης 26,46%

- Η αριθ. 38/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 29-01-2020 υπογεγραμμένο πρακτικό κατακύρωσης και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 12-02-2020.

- Η με αρ. πρωτ. 7029/18-05-2020 (20SYMV006737895 2020-05-20-09-10) υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου, συνολικού ποσού 198.561,71 €, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων (Ν.4412/16).

- Την από 16-04-2019 Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου Λευκάδας με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού η οποία τροποποιήθηκε με την από 02-06-2021 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τον χρόνο λήξης της πράξης, ήτοι 28-11-2022.

- Το έργο χρηματοδοτείται από την Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με πιστώσεις ΠΔΕ 2016 σύμφωνα με την 7Ι23453Ο7-99Ν Απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στις εκατό (100) ημέρες, έως τις 26-08-2020.

- Η με αρ. 318/26-8-2020 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας για έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά  120 (εκατόν είκοσι) μέρες, δηλαδή έως τις 26-02-2021.

- Η με αρ. 61/12-02-2021 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας για έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά  180 (εκατόν ογδόντα) μέρες, δηλαδή έως τις 26-08-2021.

- Η με αρ. 558/17-09-2021 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας για έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά  180 (εκατόν ογδόντα) μέρες, δηλαδή έως τις 26-04-2022.

- Η με αρ. 170/12-04-2022 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας για έγκριση 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά  200 (διακόσιες) μέρες, δηλαδή έως τις 16-11-2022.

Έχοντας υπόψη:

τα ως άνω συμβατικά στοιχεία του έργου, αλλά και την σημερινή κατάσταση, η οποία προέκυψε μετά την διερεύνηση του υποστρώματος του γηπέδου Τένις όπου διαπιστώθηκε ότι, αφενός δεν είχε προβλεφθεί η αποξήλωση του υφιστάμενου χλοοτάπητα και αφετέρου ότι απαιτείται η διευθέτηση των ρήσεων του γηπέδου για την απορροή των υδάτων. Η αρχική απορροή γίνονταν με ένα σύστημα όμβριων όπου αποτελούνταν από ένα σύστημα σωληνώσεων και φρεατίων κάτω από τον συνθετικό χλοοτάπητα. Με την πάροδο των ετών και λόγω έλλειψης συντήρησης το σύστημα απορροής όμβριων υδάτων έπαψε να λειτουργεί με αποτέλεσμα την συγκράτηση των νερών εντός του γηπέδου. Απαιτείται εκ νέου η διευθέτηση των ρήσεων για την ορθή λειτουργία του γηπέδου.

Επίσης, λόγω της έγκρισης του έργου της κατασκευής της περιφερειακής οδού της πόλης της Λευκάδας, η οποία συμβασιοποιήθηκε από τον Δήμο  Λευκάδας, και της μελλοντικής κατασκευής κόμβου απαραίτητου για την οδική ασφάλεια στη περιφερειακή οδό, απαιτείται η κατασκευή, σε νέα θέση, του γηπέδου 7Χ7, αφού εντός στου γηπέδου διέρχεται δρόμος σχεδίου πόλης  - συνέχεια της περιφερειακής οδού. Σε πρώτη φάση και έως ότου κατασκευαστεί ο κόμβος, θα γίνουν ασφαλείς εργοταξιακές ρυθμίσεις στην περιοχή που δεν θα επιφέρουν ουσιώδη μεταβολή στο γήπεδο 7Χ7. Η Τ.Υ. του Δήμου Λευκάδας έχει ήδη μελετήσει τόσο την εργοταξιακή ρύθμιση, όσο και τον κόμβο της περιφερειακής οδού.

Προτείνεται η  τοποθέτηση νέου αθλητικού εξοπλισμού (γκολπόστ και πάγκοι αναπληρωματικών) στο εν λόγω γήπεδο 7Χ7. Παράλληλα προτείνεται η βελτίωση του γηπέδου Μαραντοχωρίου, της Δ.Ε Απολλωνίων με την αντικατάσταση του συνθετικού τάπητα και των υφιστάμενων τερμάτων με νέα.

Με την εν λόγω τροποποίηση διορθώνονται τα σφάλματα της αρχικής μελέτης και επιλύονται θέματα που προέκυψαν σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες.

Η εν λόγω τροποποίηση και το σύνολο των εργασιών που προκύπτουν από αυτή, δεν ήταν δυνατόν εν μέρει να προβλεφθούν κατά τον χρόνο σύνταξης της αρχικής μελέτης, θεωρούνται αναγκαίες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του. Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο και η μορφή του έργου.

Η τροποποιημένη μελέτη έχει λάβει θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας με την πράξη 3η της 8ης Συνεδρίασης στις 16-09-2022.

εισηγούμαστε,

την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας»

Κείμενη Νομοθεσία:

- Ν.4412/2016 άρθρο 144

- Ν.4412/2016 άρθρο 156.»

Ενημερώνει περαιτέρω ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καλός.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση

- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 77   του Ν. 4555/18

- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.

- Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 573/2022.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ