ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ								ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  20ης/24 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 141/2024

Στη Λευκάδα σήμερα στις 29 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 17059/25.7.2024 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος) | 1 | Καραγιάννης Αθανάσιος |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Σκληρός Φίλιππος | 2 | Γαντζίας Ιωάννης |
| 3 | Κάτσενου Θεοδώρα | 3 | Αραβανή Χριστίνα |
| 4 | Βεργίνης Σπυρίδων | 4 | Γιαννιώτης Παναγιώτης |
| 5 | Μαργέλη Μαρία | 5 | Τσιρογιάννης Γεώργιος |
| 6 | Μπακογιώργος Χρήστος | 6 | Θερμός Ευάγγελος |
| 7 | Κονιδάρης Κωνσταντίνος | 7 |  |
| 8 | Αρματάς Γεράσιμος | 8 | (οι οποίοι ήταν απόντες |
| 9 | Λάζαρης Αρίστος | 9 | αν και κλήθηκαν νόμιμα) |
| 10 | Κωνσταντινίδη Σεβαστή | 10 |  |
| 11 | Σολδάτος Γεώργιος | 11 |  |
| 12 | Λάζαρης Νικόλαος | 12 |  |
| 13 | Γιαννούτσος Χαράλαμπος | 13 |  |
| 14 | Καλός Χαράλαμπος | 14 |  |
| 15 | Λύγδας Σπυρίδων | 15 |  |
| 16 | Μπελεγρίνος Σπυρίδων | 16 |  |
| 17 | Πεντεσπίτης Νικόλαος | 17 |  |
| 18 | Γαζής Γεώργιος | 18 |  |
| 19 | Αργυρός Νικόλαος | 19 |  |
| 20 | Δρακονταειδής Κωνσταντίνος | 20 |  |
| 21 | Σέρβος Κωνσταντίνος | 21 |  |
| 22 | Βερροιώτης Ευάγγελος | 22 |  |
| 23 | Βεροιώτης Αλέξανδρος | 23 |  |
| 24 |  | 24 |  |
| 25 |  | 25 |  |
| 26 |  | 26 |  |
| 27 |  | 27 |  |
| 28 |  | 28 |  |
| 29 |  | 29 |  |

Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Προτάχθηκαν ομόφωνα και συζητήθηκαν μετά το 3ο θέμα της Η.Δ. τα θέματα 13 και 14 της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Θερμός Ευάγγελος, Γαντζίας Ιωάννης και Καραγιάννης Αθανάσιος, προσήλθαν πριν την συζήτηση του 2ου θέματος Ε.Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Κονιδάρης Κων/νος, Γαντζίας Ιωάννης, Λάζαρης Νικόλαος, Γιαννούτσος Χαράλαμπος, Μπελεγρίνος Σπυρίδων, Γαζής Γεώργιος και Κωνσταντινίδη Σεβαστή, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2ου θέματος Ε.Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Μπακογιώργος Χρήστος και Αργυρός Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Κωνσταντινίδη Σεβαστή και Γαντζίας Ιωάννης, επανήλθαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Πεντεσπίτης Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. επανήλθε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου πριν την συζήτηση του 13ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γαντζίας Ιωάννης, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γαζής Γεώργιος, επανήλθε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Λύγδας Σπυρίδων, Καραγιάννης Αθανάσιος και Λάζαρης Αρίστος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 13ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Θερμός Ευάγγελος και Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Καλός Χαράλαμπος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ  για έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος σύμβασης υλοποίησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- Την παρ. 1 του αρ. 65 Ν.3852/2010.

- Την υπ’ αριθμ. εγκ. 162/12261/09-02-2024 εγκ. ΥΠ.ΕΣ..

- Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20541/04-03-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει.

- Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

- Την με αριθμ. πρωτ. 14543/27-06-2024 (ΑΔΑ: 6ΙΜΡΩΛΙ-ΙΟΙ) απόφαση ορισμού επιβλεπόντων για το ανωτέρω έργο.

- Το υπ’ αριθ. πρωτ.27350/06-12-2023Εργολαβικής Σύμβασης(ΑΔΑ: 24SYMV014921583 2024-06-11) μεταξύ τηςΑναδόχουΕταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.

- Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και συγκεκριμένα το άρθρο 20 «Προθεσμία Αποπεράτωσης – Χρονοδιάγραμμα – Ενδεικτικές / Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες – Αναλυτικό Πρόγραμμα – Ημερολόγιο – Πρόοδος Εργασιών – Ποινικές Ρήτρες», της ΕΣΥ όπου αναφέρεται ότι η προθεσμία εντός της οποίας θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας είναι 21 και 3 μήνες αντίστοιχα, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

- Την με αριθμ. πρωτ. 14515/26-06-2024 εμπρόθεσμη αίτηση της Αναδόχου εταιρίας για παράταση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής και ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργουμε την οποία αιτείται παράταση 185 ημερολογιακών ημερών.

Επιπροσθέτως, η σύμβαση υπεβλήθη υπογεγραμμένη από την Ανάδοχο εταιρεία στις 06-12-2023 αλλά υπεγράφη από το Δήμο στις 11-06-2024. Επίσης, κατά τη σύναψη της σύμβασης δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες παραχώρησης του ακινήτου στο Δήμο Λευκάδας και ως εκ τούτου δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση εργασιών στο ακίνητο.

- Η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και είναι αναγκαία για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος κατά εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημερολογιακές ημέρες, με ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας στις 11-06-2026.»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιαγράμματος κατά εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημερολογιακές ημέρες, με ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας, στις 11-06-2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.141/2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ				           Τα παρόντα μέλη

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ