ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ		 				                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 33ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 334/2024

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 26 του μηνός Ιουλίου  του έτους  2024,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  12:30,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 16799/22-7-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε. | 1 | Καλός Χαράλαμπος |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος) | 2 |  |
| 3 | Αρματάς Γεράσιμος | 3 |  |
| 4 | Κωνσταντινίδη Σεβαστή | 4 |  |
| 5 | Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.) | 5 |  |
| 6 | Μαργέλη Μαρία (αναπληρ.) | 6 |  |
| 7 |  | 7 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση, τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων,  αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Καλό Χαράλαμπο, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023» αναδόχου Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην εισηγήτρια κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχο, η οποία έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Α. ΓΕΝΙΚΑ

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι οι εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων στο Μεγάλο Αυλάκι, στο Γένι στην θέση «Κάμπος» και στην Απόλπαινα.

- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2023 και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30-7326.138.

- ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης  μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 08-05-2024 για ποσό 48.499,03 € με Φ.Π.Α. 24%.

- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν έως 05-09-2024, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

‘Εχοντας υπόψη λοιπόν

Την 15062/01-07-24 αίτηση  του αναδόχου

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Λόγω:

Αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου  έως 31/12/2024.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.

- τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

- τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.

- τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.

- την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.

- την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.

- τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023» αναδόχου Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. έως 31/12/2024

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 334/2024.

Ο Πρόεδρος 		                          		 Τα Μέλη

Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ