ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ		 				                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 53ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 520/2024

Στην Λευκάδα σήμερα  στις 28 του μηνός Νοεμβρίου  του έτους  2024,  ημέρα Πέμπτη και  ώρα  13:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 30287/22.11.2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος) | 1 | Καραγιάννης Αθανάσιος |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Αρματάς Γεράσιμος | 2 | Καλός Χαράλαμπος |
| 3 | Μαργέλη Μαρία (αναπληρ.) | 3 | Δρακονταειδής Κων/νος |
| 4 | Σκληρός Φίλιππος (αναπληρ.) | 4 |  |
| 5 |  | 5 |  |
| 6 |  | 6 |  |
| 7 |  | 7 |  |

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Βεργίνης Σπυρίδων.

Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ομόφωνα, προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα θέματα 15, 2, 3 και 1 της Η.Δ.

Η κα Μαργέλη Μαρία, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, Δήμαρχο.

Ο κ. Σκληρός Φίλιππος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κα Κωνσταντινίδη Σεβαστή.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος προσήλθε στη συνεδρίαση, πριν την συζήτηση του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κων/νο, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος Ε.Η.Δ.

ΘΕΜΑ 8:  Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης εκτέλεσης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδατος στην ευρύτερη περιοχή Φρυνίου Λευκάδας», πρ/σμού  74.390,44 Ευρώ  με  Φ.Π.Α. 24 %.

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Σπυρίδων Βεργίνης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Φίλιππο Σκληρό, ο οποίος  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις  του Ν.4782/2021, άρθρο 66

- Τις δ/ξεις των άρθρων 54 και 55 του Ν.5083/2024.

- Τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023

- Τις δ/ξεις του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- Την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών

- Την με αριθμό:147/2023  μελέτη του έργου σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η κατασκευή μεταλλικής δεξαμενής πόσιμου ύδατος στη θέση «Άγιος Κοσμάς - Σπαθαριές» Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας. Η δεξαμενή θα έχει χωρητικότητα 250μ3, διάμετρο 8,50μ – 10,00μ και ανάλογο ύψος πλευρικού πλαισίου.

- Την με αριθ. πρωτ.:15103/2024 (24SYMV015056933 2024-07-03) Σύμβαση  ποσού 73.646,54ευρώ(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) μεταξύ του αναδόχου  και του Δημάρχου Λευκάδας σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περαίωση του συνόλου των εργασιών καθορίστηκε για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών με έναρξη την υπογραφή της σύμβασης και  λήξη την 01-9-2024.

- Την  με αριθμό  394/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα  με την οποία εγκρίθηκε 1η παράταση εκτέλεσης του έργου από 01-9-2024 έως  31-10-2024.

- Την  με αρ. πρωτ.:27319/31-10-2024 εμπρόθεσμη αίτηση του  Αναδόχου

- Το γεγονός της αναγκαιότητας σύνταξης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συνδέσεις και να ολοκληρωθεί το έργο.

Εισηγούμαστε

Την λήψη απόφασης για την 2η παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΥΝΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» για διάστημα ενός μήνα,  μέχρι και την 30-12-2024.»

Ακολούθησε συζήτηση με ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση.

- τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο   77 του Ν. 4555/18.

- τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.

- τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.

- την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.

- την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.

- Τις δ/ξεις του Ν.4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδατος στην ευρύτερη περιοχή Φρυνίου Λευκάδας», πρ/σμού  74.390,44 Ευρώ  με  Φ.Π.Α. 24 % μέχρι και την 30-12-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 520/2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 		                          		 Τα Μέλη

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.