ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ								ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  3ης/25 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 18/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 31 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 1917/27.1.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος) | 1 | Κονιδάρης Κωνσταντίνος |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Σκληρός Φίλιππος | 2 | Αραβανή Χριστίνα |
| 3 | Κάτσενου Θεοδώρα | 3 | Τσιρογιάννης Γεώργιος |
| 4 | Μπακογιώργος Χρήστος | 4 |  |
| 5 | Αρματάς Γεράσιμος | 5 | (οι οποίοι ήταν απόντες |
| 6 | Κωνσταντινίδη Σεβαστή | 6 | αν και κλήθηκαν νόμιμα) |
| 7 | Σολδάτος Γεώργιος | 7 |  |
| 8 | Λάζαρης Νικόλαος | 8 |  |
| 9 | Γιαννιώτης Παναγιώτης | 9 |  |
| 10 | Γιαννούτσος Χαράλαμπος | 10 |  |
| 11 | Καλός Χαράλαμπος | 11 |  |
| 12 | Λύγδας Σπυρίδων | 12 |  |
| 13 | Μπελεγρίνος Σπυρίδων | 13 |  |
| 14 | Πεντεσπίτης Νικόλαος | 14 |  |
| 15 | Γαζής Γεώργιος | 15 |  |
| 16 | Αργυρός Νικόλαος | 16 |  |
| 17 | Δρακονταειδής Κωνσταντίνος | 17 |  |
| 18 | Σέρβος Κωνσταντίνος | 18 |  |
| 19 | Θερμός Ευάγγελος | 19 |  |
| 20 | Βερροιώτης Ευάγγελος | 20 |  |
| 21 | Βεροιώτης Αλέξανδρος | 21 |  |
| 22 | Μαργέλη Μαρία | 22 |  |
| 23 | Καραγιάννης Αθανάσιος | 23 |  |
| 24 | Βεργίνης Σπυρίδων | 24 |  |
| 25 | Λάζαρης Αρίστος | 25 |  |
| 26 | Γαντζίας Ιωάννης | 26 |  |
| 27 |  | 27 |  |
| 28 |  | 28 |  |
| 29 |  | 29 |  |

Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ο  Δ.Σ. Βεργίνης Σπυρίδων, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γιαννούτσος Χαράλαμπος και Λύγδας Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Πεντεσπίτης Νικόλαος, Αργυρός Νικόλαος και Θερμός Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 13ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αργυρός Νικόλαος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 15ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Πεντεσπίτης Νικόλαος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 17ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης, Λάζαρης Νικόλαος, Λάζαρης Αρίστος, Γαντζίας Ιωάννης, Μπακογιώργος Χρήστος και Καραγιάννης Αθανάσιος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 25ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Λύγδας Σπυρίδων, επέστρεψε κατά την συζήτηση του 25ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Μαργέλη Μαρία, Κωνσταντινίδη Σεβαστή και Μπελεγρίνος Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 26ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ» αναδόχου: ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της εργολαβίας είναι οι εργασίες διάνοιξης τμήματος της προβλεπόμενης από το σχέδιο πόλης Νυδριού-Μεγάλο Αυλάκι οδού Μ40 μήκους 181,00 m και πλάτους 6,00 m, από την αξονοδιασταύρωση Κ219 προς την αξονοδιασταύρωση Κ454 ακολουθώντας τα υψόμετρα της ερυθράς από την προβλεπόμενη μηκοτομή της οδού.

- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται  από ΕΙΣΦΟΡΕΣ και είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30-73213.111.

- ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συμφωνητικό της αρχικής εργολαβικής σύμβασης  μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 12-12-2023 για ποσό 156.762,30 € με Φ.Π.Α. 24%.

- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν έως 10-05-2024, ήτοι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.

Εγκρίθηκε 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31/12/2024 (αριθ. απόφασης 244/2024 της Δημοτικής Επιτροπής).

‘Εχοντας υπόψη λοιπόν

Την 32794/12-12-24 αίτηση  του αναδόχου

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε του Ν.4782/2021

Λόγω του ότι:

Οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους. Την θερινή περίοδο δεν μπορούσε να συνεχιστεί το έργο λόγω ύπαρξης ενοικιαζόμενων καταλυμάτων στην περιοχή.

Επίσης απαιτείται να επιλυθούν  δύο θέματα που καθυστερούν την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου: 1) μεταφορά ιστού της ΔΕΗ και 2) εκκρεμότητες με ιδιοκτησίες στην περιοχή, έτσι ώστε να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου.

Εκκρεμεί επίσης η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου  έως 31/03/2025.»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ» αναδόχου: ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ, έως 31/03/2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 18/2025.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ				           Τα παρόντα μέλη

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ