ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ								ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  8ης/25 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 53/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 18 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την με αρ. πρωτ. 5913/14.3.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

| 1 | Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος) | 1 | Κάτσενου Θεοδώρα |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Καραγιάννης Αθανάσιος | 2 | Γαντζίας Ιωάννης |
| 3 | Βεργίνης Σπυρίδων | 3 | Λάζαρης Νικόλαος |
| 4 | Μαργέλη Μαρία | 4 | Αραβανή Χριστίνα |
| 5 | Μπακογιώργος Χρήστος | 5 | Γιαννιώτης Παναγιώτης |
| 6 | Κονιδάρης Κωνσταντίνος | 6 | Τσιρογιάννης Γεώργιος |
| 7 | Αρματάς Γεράσιμος | 7 | Αργυρός Νικόλαος |
| 8 | Λάζαρης Αρίστος | 8 | Βεροιώτης Αλέξανδρος |
| 9 | Κωνσταντινίδη Σεβαστή | 9 |  |
| 10 | Σολδάτος Γεώργιος | 10 | (οι οποίοι ήταν απόντες αν και κλήθηκαν νόμιμα) |
| 11 | Γιαννούτσος Χαράλαμπος | 11 |  |
| 12 | Καλός Χαράλαμπος | 12 |  |
| 13 | Λύγδας Σπυρίδων | 13 |  |
| 14 | Μπελεγρίνος Σπυρίδων | 14 |  |
| 15 | Πεντεσπίτης Νικόλαος | 15 |  |
| 16 | Γαζής Γεώργιος | 16 |  |
| 17 | Δρακονταειδής Κωνσταντίνος | 17 |  |
| 18 | Σέρβος Κωνσταντίνος | 18 |  |
| 19 | Θερμός Ευάγγελος | 19 |  |
| 20 | Βερροιώτης Ευάγγελος | 20 |  |
| 21 | Σκληρός Φίλιππος | 21 |  |
| 22 |  | 22 |  |
| 23 |  | 23 |  |
| 24 |  | 24 |  |
| 25 |  | 25 |  |
| 26 |  | 26 |  |
| 27 |  | 27 |  |
| 28 |  | 28 |  |
| 29 |  | 29 |  |

Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Μετά από συζήτηση που έγινε για τον νέο πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αποχώρησαν από το Δ.Σ. πριν την έναρξη της Η.Δ. οι Δ.Σ.: Καλός Χαράλαμπος, Λύγδας Σπυρίδων, Μπελεγρίνος Σπυρίδων, Πεντεσπίτης Νικόλαος, Γαζής Γεώργιος, Δρακονταειδής Κων/νος, Σέρβος Κων/νος, Θερμός Ευάγγελος και Βερροιώτης Ευάγγελος.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση ∆.Σ για έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)» αναδόχου ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου, τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4782/2021.

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αρχικό (συμβατικό αντικείμενο)

- Επισκευή και αποκατάσταση της υπάρχουσας αργολιθοδομής για την προστασία του κρηπιδώματος

- Κατασκευή νέας ύφαλης αργολιθοδομής στα σημεία όπου έχει καταστραφεί εντελώς.

- Επιχωμάτωση με σπαστό υλικό λατομείου για την προστασία του κρηπιδώματος.

- Κατασκευή προκατασκευασμένων στοιχείων οχετών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε.

Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Λευκάδας.

- ΣΥΜΒΑΣΗ:

Το αριθμ. 22906/2022 συμφωνητικό υπογράφηκε στις 05/10/2022 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας κ. Χαράλαμπου Καλού και του αναδόχου Ηλία Περδικάρη, για ποσό 163.976,82€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (132.239,37€ χωρίς ΦΠΑ και 31.737,45€ για ΦΠΑ).

- Με την υπ΄αριθμ. 213/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε.

και η 1η Σ.Σ.Ε. ύψους δαπάνης 47.955,75€ και συνολικής δαπάνης 211.932,56€.

- την υπ' αριθ.  32300 / 09 -12 - 2024 αίτηση του αναδόχου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

- Η έλλειψη πίστωσης του έργου απαραίτητης για την ολοκλήρωση των εργασιών και την κάλυψη του ποσού της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης,

- Η συμβατική προθεσμία έληξε στις 31-03-2023

- Η 1η παράταση προθεσμίας έληξε  στις 10-10-2023

- Η 2η παράταση προθεσμίας έληξε στις 20-01-2024.

- Η 3η παράταση προθεσμίας θα λήξει στις 20-01-2025.

- Η αιτούμενη παράταση προθεσμίας είναι για 365 ημερολογιακές ημέρες

Εισηγούμαστε, την έγκριση της 4ης παράτασης του χρόνου εργασιών μέχρι 20-01-2026.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της 4ης παράτασης του χρόνου εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)» αναδόχου ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.  μέχρι 20-01-2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 53/2025.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ				           Τα παρόντα μέλη

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ