[image: image5.jpg]



  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ             
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  23ης/25 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 168/2025

Στη Λευκάδα σήμερα την 1η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, μετά την αναβολή της τακτικής συνεδρίασης στις 29.9.25 και ώρα 15:00, (σχετ. το υπ αριθ. 26645/29.9.25 έγγραφο του Προέδρου Δ.Σ. περί αναβολής της συνεδρίασης για λόγους ανωτέρας βίας), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ., την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ. και την με αρ. πρωτ. 26438/25.09.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)
	1
	Καραγιάννης Αθανάσιος 

	2
	Σκληρός Φίλιππος
	2
	Γαντζίας Ιωάννης

	3
	Κάτσενου Θεοδώρα
	3
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος

	4
	Βεργίνης Σπυρίδων
	4
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων 

	5
	Μαργέλη Μαρία  
	5
	

	6
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	6
	(οι οποίοι ήταν απόντες

	7
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 
	7
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	8
	Αρματάς Γεράσιμος 
	8
	

	9
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή 
	9
	

	10
	Σολδάτος Γεώργιος 
	10
	

	11
	Λάζαρης Νικόλαος 
	11
	

	12
	Αραβανή Χριστίνα 
	12
	

	13
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 
	13
	

	14
	Καλός Χαράλαμπος 
	14
	

	15
	Λύγδας Σπυρίδων 
	15
	

	16
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 
	16
	

	17
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 
	17
	

	18
	Γαζής Γεώργιος
	18
	

	19
	Αργυρός Νικόλαος
	19
	

	20
	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
	20
	

	21
	Σέρβος Κωνσταντίνος
	21
	

	22
	Θερμός Ευάγγελος
	22
	

	23
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	23
	

	24
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	24
	

	25
	Λάζαρης Αρίστος 
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	


Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 
είκοσι πέντε (25)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι  Δ.Σ. Βεργίνης Σπυρίδων, Κονιδάρης Κων/νος, Λάζαρης Αρίστος, Γιαννιώτης Παναγιώτης, Τσιρογιάννης Γεώργιος, Πεντεσπίτης Νικόλαος και Λάζαρης Νικόλαος, αποχώρησαν πριν  την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. Καλός Χαράλαμπος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Θερμός Ευάγγελος  και Δρακονταειδής Κωνσταντίνος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αργυρός Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.
ΘΕΜΑ  13ο: Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016520059.
                               Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος     

            Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Γεράσιμο Αρματά, ο οποίος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1περιπτ. ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «1.Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:… ζ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)…»

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι κατά το στάδιο της εκτέλεσης αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Δήμος Λευκάδας υπέγραψε το με αριθμ. 2447/31-01-2025/ΑΔΑΜ:25SYMV016238303 2025-01-31 συμφωνητικό με τον οικονομικό φορέα «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», ΑΦΜ:998131600, Δ/νση: Λ. Ευελπίδων 282 ΤΚ 19400- ΚΟΡΩΠΙ, για την Πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016520059 -η οποία έχει ενταχθεί στην Υπόδραση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας», του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠοΚ-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2024-2020- , με συνολικό συμβατικό τίμημα 216.148,86€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες  από την υπογραφή του συμφωνητικού. [Διάρκεια σύμβασης  είναι ο χρόνος από την υπογραφή του συμφωνητικού μέχρι και την οριστική παραλαβή του συνόλου των ποσοτήτων των αγαθών ήτοι επτά (7) μήνες που είναι ο μέγιστος χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης των υλικών από την υπογραφή του συμφωνητικού +τρεις(3) μήνες ο μέγιστος χρόνος παραλαβής των υλικών ].

Το από 14-07-2025 αίτημα του Αναδόχου που πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο με αριθμ.16848/15-07-2025, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της σύμβασης για χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και τοποθέτησης του εξοπλισμού κατά ένα μήνα ήτοι έως 30-09-2025.

Το από 20-08-2025 πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.96/2025/ΑΔΑ:Ψ4ΙΧΩΛΙ-ΓΑΦ απόφαση Δ.Σ., περί έγκρισης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως 30-09-2025, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, το οποίο παρεδόθη στην υπηρεσία στις 19-09-2025, το οποίο έχει ως εξής:
[image: image1.png]EAAHNIKH AHMOKPATIA

AHMOZ AEYKAAAZ

ENITPONH NAPAKOAOYOHZHZ KAI
NAPAAABHZ NPOMHOEIQN
A/NZHZ TEXNIKQN YNHPEZIQN

NPAKTIKDO

EmiTponng napakoAoUBnong kai napaAapng tng Npopndsiag Tou £épyou
«ANOKATAZTAZH MAIAIKQN XAPON AHMOY AEYKAAAZ ».

Ztn Aeukada onpepa oTig 20-08-2025, nuépa Tng eBdopadacg TetapTn, ouvedpiace n
Enirponn MapakoholBnong kai MapaAaBng g npopnBeiag tou épyou «AMOKATAITAIH
NAIAIKON XAPQN AHMOY AEYKAAAI».Ynodpaon 19.2.4.3 «ZTApIEn yia ensvduceIg yia
dnuodoia xpnon ot unnpeoisg kal unodopéc avawuxhc, avanAaonc XMpwY EVTOE OIKIOH®YV,
TOUPIOTIKEG NANPOPOPIEG KAl TOUPIOTIKEG UNOSOKEG HIKPAG KAIMAkag», Tou Ynopétpou 19.2
«ZTAPIEN ulonoinong Bpdoswv Twv ZTpathyik®@v Tonikig AvantuEng pe Mpwtofoulia
Tonikawv KoivotiTtwv (CLLD/LEADER) Tou péTpou 19 «<ZTNpiEn yia Tomikh Avanrtuin péow
Tou LEADERTOU MAA2014-2020)n onoia cucoTdBnke pe Tnv apiBp.ap. 96/2025. [AAA:
WAIXQAL-TA®] andgpaon Tng AnpoTikng Enimponig Tou Afpou Asukdadag, Katoniv Tou ano
14-07-2025,aimipaTtog Tou avadoxou "KHMQN OAOS ENE”, pe £dpa To Kopwni, 060G
A.EugAnidwv 282,T.K. 19400, pe A®M 998131600, A.0.Y KEDOAE ATTIKHZ, yia tnv
eEéTaon  aImmiparog  upeTdBeong Tou xpdvou TNG pE apiBu. 2447/31-01-2025AAAM
255YMV0162303 2025-01-31c0uBaong npog Tnv napddodn TOUUAIKOU QVTIKEIHEVOU TNG

ouvedpiaon TNG EMNITPONNG NTav NapovTeC:

Nika EAévn ,ME MHXANIKQN/ ME APXITEKTONON MHXANIKQON, undAAnAoc Tou Afjpou

Agukadag, TakTIkO PEAOG, NPOESPOC TNG ENITPONIG.

2. Miykou Avétta , ME MHXANIKQN/ ME MOAITIKON MHXANIKQN, undAAnAog Tou ARpou
AEgUKAdag, TaKTIKO PEAOC.

3. KouUortag Navayiwtng, TE HAEKTPOAOFQN MHXANIKQN, undAAnAoc Tou Afuou

AgUKA3aC TAKTIKO HEAOC.

[y

H eniTponi AapBdavovrag unown:

1. mig diaTdgeig Tou N.4412/2016 kal 15iwg Tou GpBpou 221 nap. 14,

2.Tnv un’ apiB.19703/30-08-2024/AAAM:24PROC015354049 2024-08-30[ka1 1diwg TO
apBpo 6.1.1.1daknpuén Tou Anudpyxou «O avadoxo¢ unoxpeouTar va napadwoel Ta
ayabdos Oi1dornua enta (7) unvav and Tav unoypa®n Tne  oouBaocnc, nAnpws
EYKATEOTNUEVA OTOUG XWPOUC nou npoPAénovrar ornv  un’ ap.114/2021 peAeTn
(MTAPAPTHMA I)... Mg aimioAoynuévn anogaon Tou apuodiou ano@aivolsvou opyavou, n
ornoia ekdIGETal UOTEPA ano yvwpodoTnon Tou opydvou TnG nep. B’ Tne nap. 11 Tou dp8pou
221 Tou v. 4412/2016, 0 ouuBaTIKOG XpOvoG pOpTwons Napadoons Twv UAIKWV Unopei va
UeTariferal. MerdBeon erutpénerar povo Otav ouvrpéxouv Ab or avwTté a g ' dAAor
1Blaimé @ 0o g of A0 o1 nou kabioToUv aQVTIKEIUEVIKWC aduvarn Tnv gunpobesoun
napadoon Twv ouuBanikwv 18wV, ITIC NEPINTWOEIC UETABEONC Tou ouuBatikou Xpovou
QOPTWONG Napadoonc dev srmParrovral KUPWOEIC.»,

3.Tnvapibp.2447/31-01-2025 / AAAM:255YMV0162303 2025-01-31cupBaocn kail 15iwg Ta
apBpo 7 pe TiTAo «Xpovog MNapddoong YAikwv - MapaAaBh UANK®v - Xpdvog Kal Tponog
napaAaBng UAIKov»,

4.1 diatdgeig Twv nap.l kar 2 Tou apBpou 206 Tou v.4412/16 «O mpounBsuTiC
unoxpeoutal va napadidsl To UAIKO LEoa OTa XpoVIKA Opia Kal LE TOV TPOMo rou opilel n
oupBaon. O ouuBarikéc xpovoc napddoonc Twv UAIK@V UNopei va napareiverar und Tic
aKOAoUBEG CWPEUTIKEG NPOUNOBETEIG:

a) tnpouvrai o1 6por Tng driaraéne rou apbpou 132,




[image: image2.png]B) &xer exdoBel airioAoynuévn andgaocn Tou appodiou ano@aivOUEVoU opydvou TG
avaBérouoac apxnc HETA and yvwpodoéTnon appodiou CUAAOYIKOU opydvou EiTE L€
npwToBOUAIG TNC avaBETouoac apyric kal QOooV CULQWVEI 0 NpounBeuTc eiTe UoTEpa ano
OXETIKO aiTnua Tou npounBeuTtr 10 ornoio unoBAAAETAl unoxpewTika npiv and tn An&n Tou
ouuparikou xpovou,

Y) TO Xpoviko SidoTnua TnG napdraocnc eivar ioo 1 UKPOTEPO anod Tov apxIke ouupBaTiko
xpovo napddoconc. ITnv nNpinTwan napdracnc Tou ouuparikol xpovou napadoorg, o
Xpovoc napdraonc dev auvunoAoyiletar oTo cupBaTikd xpovo napadoornc.»,

5. Tnv and 14-7-2025 aitnon Tou avadoxou KHNQN OAOZX E.M.E. A. EusAnidwv 282,
Kopwni TK 19400, ATTIKr pe AOM 998131600, AOY KEDOAE ATTIKHZ, kai €éAaBe apiby.
npwT. 16848 /15-7-2025,00upwva PE TNV onoia,Aoyw Twv KaBuoTEPATEWY OTNV Npopnbeia
TV NPpOTWY UAOV YIa TNV KAaTaokeun Twv £EONAIGPOV NMOU CUVENECE WE TNV KAAOKAIPIVT
nepiodo. Kai kaBwgn nepiodog auTtry 8e BIsUKOAUVEI TNV EKTEAECN E£pyaciav Adyw TV
uwnAov Bepuokpaciv nou gnikpatolv (Kal TAG EPyATIKNG vVopoBeaiag) kal Tng augnpévng
Kiviiong Adyw Tng kahokaipiviic oefdv (Adyor acpdAeiag). Eninhéov o1 xwpol dev eival
froipol and Tnv Ynnpeoia  NpoKelPevou va exkivijoein diadikacia TonoBETnong Twv
ctonAiopmyv, INTAONKE n XPovikA HETABeon Tou oupBaTikoU xpdvou napadoong Tng
npopnBeiag kara £va piva.

Ensidn

-To unoBAnB&v aiTnua Tou avadoyou eival eunpodeao,

-n avaykn LETAPEONC NpoeKuWe Aoyw 1B1aiTepNC OUuVBRKNG yia Tnv onoia dev guBlveTal o
Avadoxoc,

- n Tpononoinon dev peTaBaiAel Tn cuvoAikn pUon Thg cupBaong,

-dev npoBAéneTal alinon Tng TIPAG,

npoteivel npog ToAnuoTikd ZuppouAio
™V EyKkpion HETGOEONG TOU cuuBaTikoU Xpovounapadoong Tou e§onAiopol TnG
nepiypaPoueEvnS oTn oXenkn diaknpuin npounBsiag Tou gpyou: «ATNOKATAXTAZH
NAIAIKQON XAPON AHMOY AEYKAAAZ».
, TNG He api8.2447/31-01-2025 / AAAM:255YMVO0162303 2025-01 ovUppaorng,

b Tatel

KaTa SvVapivaano TV unoypapij T TEAEUTAIAG,ToI 8w Kai Tiv 30-09-2025yia
TOUG AVWTEPL AOYOUG.

H Emitponn napakoAoudnong kar napaiapng

1. NIKA EAE

2. MITKOY ANETTA

3.KOYZITAZ MNMANAINIQTHZ




Το με αριθμ.26111/23-09-2025 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας στην ΟΤΔ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ με το οποίο διαβιβάστηκαν τα έγγραφα για τη διατύπωση ή μη θετικής γνώμης.

Τη με αριθμ.1643/24-09-2025 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά της ΠΙΝ, σύμφωνα με το οποίο «…διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.:0016520059, όπως προτείνεται μέσω της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, έως 30-09-2025».

Κατόπιν των ανωτέρω

 καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει περί έγκρισης ή μη του ανωτέρω πρακτικού κατόπιν της με αριθμ.1643/24-09-2025 απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά της ΠΙΝ.»
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση του ανωτέρω Πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016520059, για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως 30-09-2025.
             Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 168/2025.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

[image: image3.png]


[image: image4.png]| Y










5

