[image: image3.jpg]



  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  14ης/25 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 79/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 3 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/ 06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ. ύστερα από την με αρ. πρωτ. 12607/30.5.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Μπελεγρίνος, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Ευστάθιου Σκλαβενίτη.
                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)

	2
	Σκληρός Φίλιππος
	2
	Μαργέλη Μαρία  

	3
	Κάτσενου Θεοδώρα
	3
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 

	4
	Βεργίνης Σπυρίδων
	4
	Αραβανή Χριστίνα 

	5
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	5
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος

	6
	Αρματάς Γεράσιμος 
	6
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 

	7
	Λάζαρης Αρίστος 
	7
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 

	8
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή 
	8
	

	9
	Λάζαρης Νικόλαος 
	9
	(οι οποίοι ήταν απόντες

	10
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 
	10
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	11
	Καλός Χαράλαμπος 
	11
	

	12
	Λύγδας Σπυρίδων 
	12
	

	13
	Γαζής Γεώργιος
	13
	

	14
	Αργυρός Νικόλαος
	14
	

	15
	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
	15
	

	16
	Σέρβος Κωνσταντίνος
	16
	

	17
	Θερμός Ευάγγελος
	17
	

	18
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	18
	

	19
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	19
	

	20
	Καραγιάννης Αθανάσιος 
	20
	

	21
	Γαντζίας Ιωάννης
	21
	

	22
	Σολδάτος Γεώργιος 
	22
	

	23
	
	23
	

	24
	
	24
	

	25
	
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	


Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22)  μέλη, ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δ.Σ. Λάζαρης Αρίστος, αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του θέματος Εκτός Ημερήσιας Διάταξης και επανήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γαζής Γεώργιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ. επανήλθε πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου πριν την συζήτηση του 17ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.   

                                      Εισηγητές: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

                                                         Σπυρ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών     
Ο Αντιπρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Μπελεγρίνος, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» 

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 20319/2023 Εργολαβικής Σύμβαση ( 23 SYMV13354926 2023-09-05) μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 03-04-2025, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 20319/2023 Εργολαβικής σύμβασης.

5. Την με αρ. πρωτ. 1431/22-01-2025 εμπρόθεσμη αίτηση της Αναδόχου εταιρίας για παράταση εργασιών.

6. Το γεγονός ότι η έναρξη των εργασιών καθυστέρησε κατά 200 ημερολογιακές ημέρες (παρ. 2(α) του άρθρου 161 του Ν.4412/2016) μέχρι δηλαδή την έκδοση της Άδειας Δόμησης. Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε στις 23-10-2023.

Στις 08-05-2024 οι εργασίες διεκόπησαν λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης του 1ου Λογαριασμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 2(γ) του άρθρου 161 του Ν.4412/2016. Οι εργασίες επανεκκίνησαν στις 11-12-2024 μετά την εξόφληση του λογαριασμού. Η διακοπή των εργασιών διήρκησε 213 ημερολογιακές ημέρες. 

7. Λαμβάνοντας υπόψη την μετάθεση της έναρξης των εργασιών, και την ενδιάμεση διακοπή λόγω καθυστέρησης της εξόφλησης του 1ου λογαριασμού, καθώς και το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και  είναι αναγκαία για την για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Εισηγούμαστε,

την έγκριση της 1ης παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου, κατά  268 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2025 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει.

· Το υπ’ αρίθμ. 20541/04.03.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.»

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ.

Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, είπε: Είναι λάθος, ότι η έναρξη των εργασιών καθυστέρησε 200 μέρες. Η σύμβαση υπεγράφη 5.9.2023 και η έναρξη έγινε στις 23.10.2023. Είναι περίπου 50 μέρες και να διορθωθεί αυτό.
Η κα Κωνσταντινίδη Σεβαστή, είπε: Η δανειακή σύμβαση με το Τ.Π.& Δ δεν συνήφθη όταν υπογράφτηκε η σύμβαση, αλλά αργότερα.

Ο κ. Καλός Χαράλαμπος, είπε: Η καθυστέρηση πληρωμής του 1ου λογαριασμού κατά 213 ημέρες, είναι και με υπαιτιότητα της Δ. Αρχής. Θα εγκρίνουμε την πρώτη παράταση, αλλά θέλουμε να μην υπάρξει άλλη παράταση.
Ο κ. Βερροιώτης Ευάγγελος, είπε: Πρέπει να το πάρει πολύ σοβαρά το θέμα η Δημοτική Αρχή και να μην υπάρξει άλλη παράταση.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της 1ης παράτασης του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», κατά  268 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2025. 


 
   
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 79/2025.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ



           Τα παρόντα μέλη

       
         ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

[image: image1.png]


[image: image2.png]| Y










1

