[image: image3.jpg]



  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  14ης/25 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 82/2025

Στη Λευκάδα σήμερα στις 3 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, ήρθε σε  τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 και τις υπ΄ αριθ. 1237/94548/ 06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄ αριθ. 2804/20.01.2025 (ΦΕΚ109/21.01.2025 τεύχος Β΄) απόφαση ΥΠ. ΕΣ. ύστερα από την με αρ. πρωτ. 12607/30.5.2025 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Μπελεγρίνος, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Ευστάθιου Σκλαβενίτη.
                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

	1
	Μπελεγρίνος Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	1
	Σκλαβενίτης Ευστάθιος (Πρόεδρος)

	2
	Σκληρός Φίλιππος
	2
	Μαργέλη Μαρία  

	3
	Κάτσενου Θεοδώρα
	3
	Κονιδάρης Κωνσταντίνος 

	4
	Βεργίνης Σπυρίδων
	4
	Αραβανή Χριστίνα 

	5
	Μπακογιώργος Χρήστος 
	5
	Γιαννούτσος Χαράλαμπος

	6
	Αρματάς Γεράσιμος 
	6
	Τσιρογιάννης Γεώργιος 

	7
	Λάζαρης Αρίστος 
	7
	Πεντεσπίτης Νικόλαος 

	8
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή 
	8
	

	9
	Λάζαρης Νικόλαος 
	9
	(οι οποίοι ήταν απόντες

	10
	Γιαννιώτης Παναγιώτης 
	10
	 αν και κλήθηκαν νόμιμα)

	11
	Καλός Χαράλαμπος 
	11
	

	12
	Λύγδας Σπυρίδων 
	12
	

	13
	Γαζής Γεώργιος
	13
	

	14
	Αργυρός Νικόλαος
	14
	

	15
	Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  
	15
	

	16
	Σέρβος Κωνσταντίνος
	16
	

	17
	Θερμός Ευάγγελος
	17
	

	18
	Βερροιώτης Ευάγγελος
	18
	

	19
	Βεροιώτης Αλέξανδρος
	19
	

	20
	Καραγιάννης Αθανάσιος 
	20
	

	21
	Γαντζίας Ιωάννης
	21
	

	22
	Σολδάτος Γεώργιος 
	22
	

	23
	
	23
	

	24
	
	24
	

	25
	
	25
	

	26
	
	26
	

	27
	
	27
	

	28
	
	28
	

	29
	
	29
	


Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22)  μέλη, ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δ.Σ. Λάζαρης Αρίστος, αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του θέματος Εκτός Ημερήσιας Διάταξης και επανήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γαζής Γεώργιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ. επανήλθε πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου πριν την συζήτηση του 17ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βεροιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε.ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου:  Γ.& Ι.ΒΛΑΧΟΣ  Ο.Ε.
                                    Εισηγητές: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος

                                                       Σπυρ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Αντιπρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Μπελεγρίνος, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, Δρ. Ξενοφώντα Ν. Βεργίνη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου τα εξής:
Έχοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου << ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε.ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ>>  ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 22705/03-10-2022 ( 22SYMV011357948 2022-10-04 )Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ της Αναδόχου εταιρείας  και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 

03-10-2023 ( 12 μήνες ,ήτοι  360ημερολογιακές ημέρες ) από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 22705/03-10-2022 Εργολαβικής σύμβασης.

5. Με την υπ ΄ αριθ.  244/2023 (6-11-2023) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας εγκρίθηκε η 1η  παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου έως την 30-05-2024. 

 Με την υπ ΄ αριθ.  194/2024 (20-05-2024) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας εγκρίθηκε  2η  παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του  έργου έως την 31-12-2024. 

Με την υπ’ αριθ.  20/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Λευκάδας  εγκρίθηκε η 3η παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του  έργου έως την  30-05-2025.  

6.  Το γεγονός ότι η πράξη είναι  χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα << ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ>>

7. Την με αρ. πρωτ. 9543/ 30-04 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας που αιτείται 4η παράταση εργασιών

8.   α)   Το γεγονός ότι  εκκρεμούν διοικητικές πράξεις ολοκλήρωσης του έργου 

  β) Υπάρχουν εκκρεμότητες στην ολοκλήρωση των Η/Μ εργασιών

  γ)  Οι καιρικές συνθήκες κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του τρέχοντα έτους, είχαν σαν αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο 

9. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω  και τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,  η Υπηρεσία μας προτείνει την παράταση των εν λόγω εργασιών του  έργου << ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε.ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ>> κατά 5 μήνες , ήτοι μέχρι τις 30 -10-2025,  με αναθεωρήσεις.

10. Οι λόγοι της καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του Αναδόχου

11. Το γεγονός ότι δεν μεταβάλλεται το συμβατικό αντικείμενο του έργου

Εισηγούμαστε

την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 5 μήνες , ήτοι μέχρι τις 30 -10-2025,  με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021

· Το υπ’ αριθμ. 20541/04.03.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.»

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ.
Ο κ. Καλός Χαράλαμπος, είπε:  Θα πρέπει να μας απασχολήσει από τώρα το πώς θα αξιοποιηθεί το κτίριο. Θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός για όλα τα κτίρια του πολιτισμού.

Ο κ. Δήμαρχος στη συνέχεια είπε:  Μας έχει απασχολήσει το θέμα αυτό και θα έρθει πρόταση προς έγκριση στο Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και

· Τις δ/ξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010

· Την υπ΄αριθ. εγκ. 98/8182/26.1.24 ΥΠ.ΕΣ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε.ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου:  Γ.& Ι.ΒΛΑΧΟΣ  Ο.Ε. κατά 5 μήνες , ήτοι μέχρι τις 30 -10-2025,  με αναθεωρήσεις.


 
   
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 82/2025.

                Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ



           Τα παρόντα μέλη

       
         ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

[image: image1.png]


[image: image2.png]| Y










3

