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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 25ης/2026 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 314/2026
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 04 του μηνός Αυγούστου του έτους  2026,  ημέρα Τρίτη  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 139 έως147 του Ν.5314/2026 ύστερα από την αριθ. 21034/31.7.2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
	1
	Βεργίνης Ξενοφών (Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.)
	1
	Λύγδας Σπυρίδων

	2
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	2
	

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	

	4
	Μαργέλη Μαρία 
	4
	

	5
	Σέρβος Κων/νος 
	5
	

	6
	Σκληρός Φίλιππος 
	6
	

	7
	
	7
	


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Σταθοπούλου Ελένη υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 18ου θέματος της Η.Δ.

Η κ. Μαργέλη Μαρία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13ου θέματος της Η.Δ. 
Τέθηκαν για συζήτηση έξι (6) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Ε.  για την Έγκριση του 1ου ΑΠΕ  και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»                                  

                                            Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος
Ο Πρόεδρος  της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, πήρε το λόγο και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής, τα εξής:
Ο παρόντας 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος συντάχθηκε να συμπεριλάβει τις ποσότητες της αρχικής σύμβασης όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου, με την επισήμανση ότι δεν  μεταβάλλεται η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ του έργου. 
Επιπρόσθετα περιλαμβάνει προσαύξηση τουκονδυλίου των αναθεωρήσεων κατά 448.975,59 Ευρώ  πλέον ΦΠΑ, όπως αυτό προέκυψε από τον Συγκεντρωτικό Πίνακα Δαπάνης Αναθεωρήσεων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η κατασκευή του προβλεπόμενου από το ρυμοτομικό διάγραμμα δρόμου με στόχο τη λειτουργία του σαν περιφερειακού δρόμου διέλευσης των οχημάτων έτσι ώστε να είναι μικρότερη η όχληση του πολεοδομικού ιστού της πόλης και να επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση της τοπικής κυκλοφορίας

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Η αριθ. 63/2023 μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την αριθ.: 90/2022 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

2. Η εργολαβική σύμβαση 24633/08-11-2022 (22SYMV011528524 2022-11-02) Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ της Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Το έργο χρηματοδοτείται σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 121530/10-11-2021 Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ - Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων Τμήμα Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων, με προϋπολογισμό 3.550.000 Ευρώ με Φ.Π.Α. ΣΤΟ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕ 071ΜΕ κωδικό έργου: 2021ΣΕ07100011

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:
Η ολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε σε είκοσι μήνες (20), δηλαδή μέχρι 02-07-2024 . 

Με την Αριθ. Απόφ. 243/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας με ΑΔΑ: 9Κ4ΝΩΛΙ-ΟΝ3 εγκρίθηκε η 1η παράταση μέχρι 30-10-2024.

Με την Αριθ. Απόφ. 192/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας με ΑΔΑ: Ψ3ΜΩΩΛΙ-8ΚΦ εγκρίθηκε η 2η παράταση μέχρι 30-04-2025.

Με την Αριθ. Απόφ. 72/2025 του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας με ΑΔΑ: Ψ3ΜΩΩΛΙ-8ΚΦ εγκρίθηκε η 3η παράταση μέχρι 31-12-2025.

Με την Αριθ. Απόφ. 80/2026 του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας με ΑΔΑ: Ψ3ΜΩΩΛΙ-8ΚΦ εγκρίθηκε η 4η παράταση μέχρι 30-10-2026.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:
Συντάχθηκε ο παρών 1ος ΑΠΕ για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις  - τροποποιήσεις των ποσοτήτων σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

Συνάμα στον παρόντα 1ο ΑΠΕ συμπεριλαμβάνεται και το κονδύλιο των  Αναθεωρήσεων , μετά τον υπολογισμό των εργασιών με συντελεστές αναθεώρησης Α τριμήνου 2022, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο, ως προς τις ποσότητες και εμφανίζει υπέρβαση μόνο ως προς το κονδύλιο των αναθεωρήσεων και προτείνουμε την έγκρισή του.
1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.:
Συντάχθηκε το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών για την προσθήκη των  παρακάτω άρθρων:

1ΠΝΤ1: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ  ΕΝ 12201-2:-Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2-
Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm /ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm

1ΠΝΤ2: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC Διατομής 4 x 10 mm2
1ΠΝΤ3: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ Διατομής 10
mm2

1ΠΝΤ4: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm

1ΠΝΤ5: Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), δομημένου τοιχώματος-Με  σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής s 450 Ν κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386- Σωληνώσεις DN/OD 50 mm
1ΠΝΤ6: Ειδικές πλάκες όδευσης τυφλών, με ειδικές ραβδώσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ΟΥ ΑΠΕ

Ο παρών 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση μόνο όσον αφορά το κονδύλιο των αναθεωρήσεων κατά 448.975,59 Ευρώ  πλέον ΦΠΑ

Η δαπάνη εργασιών ( με εργολαβικό όφελος και απρόβλεπτα) του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 2.963.339,43 ευρώ.

Η δαπάνη του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 711.201,46 ευρώ.

Συνολική δαπάνη 1ου ΑΠΕ 3.674.540,89 ευρώ.

Ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ έλαβε θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό συμβούλιο Δημοσίων έργων της ΠΕ Λευκάδας με την Πράξη 9η / θέμα 1ο της 3ης Συνεδρίασης /09-07-2026
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη

                            1.την ανωτέρω εισήγηση

2.τις δ/ξεις  των άρθρων 139 έως 147 του Ν. 5314/2026

3.τις δ/ξεις των άρθρων 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
την Έγκριση του 1ου ΑΠΕ  και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»                                  
                
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 314/2026
     Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
       Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ

σελ. 26
1

