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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 25ης/2026 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 315/2026
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 04 του μηνός Αυγούστου του έτους  2026,  ημέρα Τρίτη  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 139 έως147 του Ν.5314/2026 ύστερα από την αριθ. 21034/31.7.2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
	1
	Βεργίνης Ξενοφών (Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.)
	1
	Λύγδας Σπυρίδων

	2
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	2
	

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	

	4
	Μαργέλη Μαρία 
	4
	

	5
	Σέρβος Κων/νος 
	5
	

	6
	Σκληρός Φίλιππος 
	6
	

	7
	
	7
	


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Σταθοπούλου Ελένη υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 18ου θέματος της Η.Δ.

Η κ. Μαργέλη Μαρία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13ου θέματος της Η.Δ. 
Τέθηκαν για συζήτηση έξι (6) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Ε.  για την Έγκριση του 2ου ΑΠΕ  του έργου με τίτλο«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΤΜΗΜΑΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ B»                                  
                                            Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος
Ο Πρόεδρος  της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, πήρε το λόγο και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής, τα εξής:
Ο παρόντας 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες της αρχικής σύμβασης όπως τροποποιήθηκαν με τον 1ο ΑΠΕ και την 1ης ΣΣΕ, σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις του έργου, με την επισήμανση ότι δεν  μεταβάλλεται η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ του έργου. 
Ο εν λόγω 2ος ΑΠΕ περιλαμβάνει προσαύξηση τουκονδυλίου των αναθεωρήσεων κατά 455.586,68 Ευρώ  πλέον ΦΠΑ, όπως αυτό προέκυψε από τον Συγκεντρωτικό Πίνακα Δαπάνης Αναθεωρήσεων.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Η  μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την αριθ.:392/2022απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας

2.  Η αριθ. Πρωτ.19092/2023 23SYMV013258742 2023-08-15) μεταξύ της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης και του Δημάρχου Λευκάδας. υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου, συνολικού ποσού 3.940.000,00 € με ΦΠΑ 24% σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων.

3. Την αρ. 189544ΕΞ2022/23.12.2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΕΡΗ-ΖΥ2) ΥΑ ένταξη του έργου "(Sub.4-16873) Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις"

4. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ - ΠΔΕ και είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 64-7341.045 και πίστωση 3.940.000,00 € έτους 2023 του έργου «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας –τμήμα έργου Περιοχή Β».

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η ολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24)  μήνες από τις 1-10-2023 μέχρι τις 01-10-2025. Με την αρ. Αποφ.  71/2026 εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας  και το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου μέχρι 30-06-2026.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η διαμόρφωση – ανάπλαση & αναβάθμιση της εισόδου πόλης Λευκάδας και τμήματος της πλατείας εισόδου.
Η περιοχή παρέμβασης είναι η περιοχή Β του γενικού σχεδίου συνολικής έκτασης 9950.00 μ2.
Στην εν λόγω περιοχή κατασκευάσθηκε η Κεντρική Πλατεία , Χώρος Επιτραπεζίων Παιχνιδιών , χώρος Αναψυκτηρίων, χώρος Παιδικής Χαράς , Ηρώον και  Ποδηλατόδρομος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου Α.Π.Ε.  

Με τον 1ο Α.Π.Ε.και την 1η Σ.Σ.Ε. αντιμετωπίστηκε  η ανάγκη αύξησης ορισμένων συμβατικών εργασιών, οι οποίες  προέκυψαν κατά την φάση κατασκευής του έργου. 
Το σύνολο των εργασιών που προέκυψαν θεωρήθηκαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου, ήταν ωστόσο απαραίτητη η τροποποίηση των δαπανών  της Αρχικής σύμβασης.

Με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών τακτοποιούνται οι ποσότητες της αρχικής σύμβασης και της 1ης ΣΣΕ, σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις του έργου, με την επισήμανση ότι δεν  μεταβάλλεται η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ του έργου. 

Επιπρόσθετα ο 2ος ΑΠΕ περιλαμβάνει προσαύξηση του κονδυλίου των αναθεωρήσεων κατά 455.586,68 Ευρώ  πλέον ΦΠΑ, όπως αυτό προέκυψε από τον Συγκεντρωτικό Πίνακα Δαπάνης Αναθεωρήσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2ΟΥ ΑΠΕ

Ο παρών 2ος ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση μόνο όσον αφορά το κονδύλιο των αναθεωρήσεων.

Η Συνολική υπέρβαση λόγω αναθεωρήσεωνμε τον παρόντα 2ο ΑΠΕ ανέρχεται  στις462.179,74 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη των εργασιών (με όφελος και απρόβλεπτα), του 2ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των  3.966.346,83 ευρώ.
Η δαπάνη του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 951.923,24 ευρώ.
Συνολική δαπάνη  ευρώ  4.918.270,06 ευρώ.

Ο 2ος ΑΠΕ έλαβε θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό συμβούλιο Δημοσίων έργων της ΠΕ Λευκάδας με την Πράξη 5η / θέμα 7ο της 3ης Συνεδρίασης /09-07-2026

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη

                            1.την ανωτέρω εισήγηση

2.τις δ/ξεις  των άρθρων 139 έως 147 του Ν. 5314/2026

3.τις δ/ξεις των άρθρων 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
την Έγκριση του 2ου ΑΠΕ  του έργου με τίτλο«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΤΜΗΜΑΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ B»                                  
                
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 315/2026
     Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
       Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ

σελ. 26
1

