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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 25ης/2026 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 325/2026
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 04 του μηνός Αυγούστου του έτους  2026,  ημέρα Τρίτη  και  ώρα  12:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 139 έως147 του Ν.5314/2026 ύστερα από την αριθ. 21034/31.7.2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
	1
	Βεργίνης Ξενοφών (Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.)
	1
	Λύγδας Σπυρίδων

	2
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	2
	

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	

	4
	Μαργέλη Μαρία 
	4
	

	5
	Σέρβος Κων/νος 
	5
	

	6
	Σκληρός Φίλιππος 
	6
	

	7
	
	7
	


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Σταθοπούλου Ελένη υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 18ου θέματος της Η.Δ.

Η κ. Μαργέλη Μαρία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13ου θέματος της Η.Δ. 
Τέθηκαν για συζήτηση έξι (6) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΙΟ-ΚΑ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
                                            Εισηγητής: Σκληρός Φίλιππος, Αντιδήμαρχος
Ο Πρόεδρος  της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον κ. Σκληρό Φίλιππο, ο οποίος  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής, τα εξής:
1) Με την με αριθμό 575/20-12-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας  εγκρίθηκε η 167/2024  μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΒΙΟΚΑ   Δ.Ε.  ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»

2) Με την  με αριθμό  22913/19-08-2025(ΑΔΑ:ΨΨΖ1ΩΛΙ-Ζ74)  απόφαση απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου Δήμου Λευκάδας  κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή ΒΙΟ-ΚΑ Δ.Ε. Ελλομένου»  στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΙΓΜΑ – Γραφείο Τεχνικών Περιβαλλοντικών και Υποστηρικτικών  Μελετών  Ανώνυμη Εταιρεία»  με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης  2%.

3) Η με αριθμό 27955/10-10-2025(25SYMV017729368 2025-10-14)  υπογραφείσα  σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων,  πεντακοσίων είκοσι ευρώ και 01 λεπτών(72.520,01€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  1ου Α.Π.Ε.    
Ο  1ος  ΑΠΕ  του έργου «Επισκευή ΒΙΟ-ΚΑ Δ.Ε. Ελλομένου»  με προϋπολογισμό μελέτης εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ(74.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και εργολαβική σύμβαση ποσού εβδομήντα δύο χιλιάδων, πεντακοσίων είκοσι ευρώ και (01) λεπτών(72.520,01€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  συντάθηκε  προκειμένου να γίνει τακτοποίηση – ανακατανομή των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του. 
Με τον παρόντα 1ο  ΑΠΕ  έγινε απορρόφηση των απροβλέπτων και ολοκληρώνονται όλες οι εργασίες που αφορούν  το αντικείμενο της μελέτης του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,
                                                        εισηγούμαστε:

Την έγκριση  του  1ου   ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΙΟ-ΚΑ  Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».

             Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη

                            1.την ανωτέρω εισήγηση

2.τις δ/ξεις  των άρθρων 139 έως 147 του Ν. 5314/2026

3.τις δ/ξεις των άρθρων 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση  του  1ου   ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΙΟ-ΚΑ  Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».

                
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 325/2026.     
     Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
       Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ

σελ. 26
1

