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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  29ης/26 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 182/2026
Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, μικτή τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,   σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 117 έως και 134 του Ν.5314/2026  και την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ. ύστερα από την με αρ. πρωτ. 27274/08.10.2026 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.   
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

είκοσι δύο (22)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Πριν την συζήτηση του 3ου θέματος προσήλθε ο Δ.Σ. Αρματάς Γεράσιμος και αποχώρησαν οι Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος,Λάζαρης Νικόλαος, Λύγδας Σπυρίδων, Δρακονταειδής Κων/νος, Θερμός Ευάγγελος, Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος.
Πριν την συζήτηση του 4ου θέματος προσήλθε ο Δ.Σ. Λύγδας Σπυρίδων.

Πριν την συζήτηση του 5ου θέματος αποχώρησε ο Δ.Σ. Αρματάς Γεράσιμος και προσήλθε ο Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος. 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Λευκάδας η οποία δεν συμμετέχει.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου Ε.Δ.Ε.
                                                                             Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος.
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στην κα.Σεβαστή  Κωνσταντινίδη , η οποία εισηγείται  το θέμα, αντί του κ.Δημάρχου και η οποία έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:
Έχοντας υπόψη:

· Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ » προϋπολογισμού 555.200,00€με Φ.Π.Α, η οποία εγκρίθηκε με την αρίθμ. 157/2024 απόφαση Ο.Ε..

· Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 31874/2024 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών αρχίζει από την 05/12/2024, η δε συνολική προθεσμία ορίζεται σε διακόσιες σαράντα(240) ημέρες, ήτοι μέχρι την 02/08/2025.

· Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

· Την υπ’αριθμ. 143/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε η 1η παράταση εργασιών μέχρι την 31-12-2025

· Την υπ’αριθμ. 7/2026 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε η 2η παράταση εργασιών μέχρι την 31-03-2026

· Την υπ’αριθμ. 70/2026 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε η 3η παράταση εργασιών μέχρι την 31-05-2026

· Την υπ’αριθμ. 103/2026 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε η 4η παράταση εργασιών μέχρι την 30-09-2026

· Το άρθρο 152 § 10 του Ν. 4412/16 

· Την με αρ. πρωτ. 25937/24-09-2026αίτηση  του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας  έως 31-12-2026για την λογιστική ολοκλήρωση του έργου.

Εισηγούμαστε

Την λήψη απόφασης για την 5η παράταση εκτέλεσης εργασιών  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» κατά τέσσερις μήνες ήτοι μέχρι την 31-12-2026, με αναθεωρήσεις.
Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία είκοσι (20) Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ. 
Μετά τα ανωτέρω, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 5η παράταση εκτέλεσης εργασιών  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΚΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» κατά τέσσερις μήνες ήτοι μέχρι την31-12-2026, με αναθεωρήσεις.
           Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 182/2026.

                  
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη
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