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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  29ης/26 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 183/2026
Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, μικτή τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,   σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 117 έως και 134 του Ν.5314/2026  και την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ. ύστερα από την με αρ. πρωτ. 27274/08.10.2026 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.   
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

είκοσι δύο (22)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Πριν την συζήτηση του 3ου θέματος προσήλθε ο Δ.Σ. Αρματάς Γεράσιμος και αποχώρησαν οι Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος,Λάζαρης Νικόλαος, Λύγδας Σπυρίδων, Δρακονταειδής Κων/νος, Θερμός Ευάγγελος, Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος.
Πριν την συζήτηση του 4ου θέματος προσήλθε ο Δ.Σ. Λύγδας Σπυρίδων.

Πριν την συζήτηση του 5ου θέματος αποχώρησε ο Δ.Σ. Αρματάς Γεράσιμος και προσήλθε ο Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος. 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Λευκάδας η οποία δεν συμμετέχει.

 ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 6ης παράτασης, της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ,αναδόχου «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
                                                                           Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος.
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στην κα. Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγήθηκε το θέμα αντί του κ.Δημάρχου και έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ.24633/08-11-2022(22SYMV011528524 2022-11-02)Εργολαβικής Σύμβαση μεταξύ τηςΑναδόχουκαι του Δημάρχου Λευκάδας.

3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είχε αρχική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 02/07/2024 (20μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρίθμ πρωτ. 24633/08-11-2022Εργολαβικής σύμβασης.

5. Η έγκριση της 1ης παράταση εργασιών σύμφωνα με την αρ. 243/2024Αποφ. του Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας, δηλαδή μέχρι τις 30-10-2024.

6. Η έγκριση της 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με την αρ. 192/2024Αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, δηλαδή μέχρι τις 30-04-2025.

7. Hέγκριση της 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με την αρ. 72/2025Αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2025.

8. Hέγκριση της 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με την αρ. 205/2025Αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, δηλαδή μέχρι τις 31-05-2025.

9. Hέγκριση της 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με την αρ. 80/2026Αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, δηλαδή μέχρι τις 30-10-2026.

10. Την με αρ. πρωτ. 18401/08-07-2026 Προσωρινή Δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω της ανάγκης αποξήλωσης του εναέριου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ , ώστε να είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών. 

11. Την με αρ. πρωτ. 26405/30-09-2026αίτηση της Αναδόχου εταιρίας για νέα παράταση των εργασιών και της συνολικής προθεσμίας του έργου, διάρκειας 180 ημερών , και δηλαδή μέχρι τις 30-04-2027 με αναθεωρήσεις, λόγω της καθυστέρησης μεταφοράς του Δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ από την περιοχή παρέμβασης του έργου. Επισημαίνεται δε ότι η μεταφορά των στύλων από τη ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησε στις 01-10-2026 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα

12. Η πράξη είναι χρηματοδοτούμενη από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2021 με κωδ. έργου 2021ΣΑΕ07100011.

13. Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πρόοδο των εργασιών η 
Υπηρεσία μας κρίνει ότι η απαιτούμενη παράταση για την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να ανέλθει στις 180 ημέρες ήτοι έως 30-04-2024. 

14. Το γεγονός ότι τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου αλλά δεν μεταβάλλεται το συμβατικό αντικείμενο αυτού.

Εισηγούμαστε

την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 180 ημέρες, μέχρι τις 30-04-2027,με αναθεωρήσεις, αφού δεν εξέλειψαν οι λόγοι των προηγούμενων παρατάσεων.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

· Άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021

· Το υπ’ αρίθμ. 20541/04.03.2024 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεσης, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.»

               Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία δέκα (10) ψήφισαν υπέρ, κατά ψήφισαν τρεις (3) οι Καλός Χαράλαμπος, Τσιρογιάννης Γεώργιος και Αργυρός Νικόλαος, ενώ αποχή δήλωσε ο Δ.Σ. Βεργίνης Σπυρίδων                                   
Μετά τα ανωτέρω, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την έγκριση της 6ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά 180 ημέρες, μέχρι τις 30-04-2027,με αναθεωρήσεις, αφού δεν εξέλειψαν οι λόγοι των προηγούμενων παρατάσεων.

                                                                                       Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 183/2026.

                  
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
      ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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