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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
  ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  29ης/26 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 185/2026
Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, ήρθε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,   σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 117 έως και 134 του Ν.5314/2026  και την υπ΄ αριθ. 66/2025 απόφαση Δ.Σ. ύστερα από την με αρ. πρωτ. 22274/01.10.2026 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.   
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Ο Δήμαρχος Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα 

είκοσι τρία (23)  μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Πριν την συζήτηση του 3ου θέματος προσήλθε ο Δ.Σ. Αρματάς Γεράσιμος και αποχώρησαν οι Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος,Λάζαρης Νικόλαος, Λύγδας Σπυρίδων, Δρακονταειδής Κων/νος, Θερμός Ευάγγελος, Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος.

Πριν την συζήτηση του 4ου θέματος προσήλθε ο Δ.Σ. Λύγδας Σπυρίδων.

Πριν την συζήτηση του 5ου θέματος αποχώρησε ο Δ.Σ. Αρματάς Γεράσιμος και προσήλθε ο Δ.Σ. Καραγιάννης Αθανάσιος. 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Λευκάδας η οποία δεν συμμετέχει.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου και τροποποίηση χρονοδιαγράμματος με τίτλο « KAΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Ηλία Περδικάρη (ποσό αρχικής σύμβασης 70.382,03 ευρώ-ποσό 2ου ΑΠΕ 89.705,93.
                                                                            Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος.
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, κ. Ευστάθιος Σκλαβενίτης, έδωσε τον λόγο στην κα.Σεβαστή  Κωνσταντινίδη , η οποία εισηγείται  το θέμα, αντί του κ.Δημάρχου και η οποία  έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής:
Έχοντας υπόψη:

1. Την από 29-12-2023  Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας

2. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου .

3. Το γεγονός ότι το εν λόγο έργο είχε Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την σύμβαση, ήταν μέχρι τις 29-04-2024, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

4. Η έγκριση της  1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 26-12-2024σύμφωνα με την Αριθ.  246/2024Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Λευκάδας.

5. Η έγκριση της  2η Παράταση έως 26-12-2025 σύμφωνα με την Αριθ. 80/2025του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας.

6. H έγκριση της 3ης Παράταση έως 26-06-2026 σύμφωνα με την Αριθ.43/2026  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας.

7. 1Ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1Ος ΑΠΕ).
Εγκρίθηκε ο 1Ος ΑΠΕ συνολικήςδαπάνης 89.705,93 € με Φ.Π.Α. 24%. (αρ.Απόφασης393/2024 Δημοτικής Επιτροπής)

8. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος ΑΠΕ): Συντάχθηκε ο παρών  2ος  ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 89.705,93 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ, προκειμένου προκειμένου να συμπεριλάβει αφενός τις νέες τιμές που αναφέρονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ και αφετέρου να γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις πραγματικές ανάγκες του έργου όπως αυτές προέκυψαν στη διάρκεια κατασκευής του.Με τον παρόντα Α.Π.Ε. έγινε και η απορρόφηση των απροβλέπτων.

9. Με την αριθμ. Πρωτ.16094//17-06-2026 αίτηση ο ανάδοχος αιτείται 4ηπαράταση εργασιών συνολικής προθεσμίας 100 ημερών, για την λογιστική τακτοποίηση του έργου , 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 120 ημέρες , μέχρι 26-10-2026 ώστε να είναι εφικτή η λογιστική τακτοποίηση του έργου KAΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία δεκατρείς (13) Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της εισήγησης, ενώ ο κ.Βεργίνης Σπυρίδων ψήφισε κατά
Μετά τα ανωτέρω, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση της 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου « KAΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», κατά 120ημέρες , μέχρι 26-10-2026 ώστε να είναι εφικτή η λογιστική τακτοποίηση του έργου.

        
                                       Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 185/2026.

                  
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



           Τα παρόντα μέλη

       
      ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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