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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 34ης/2026 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 456/2026
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 12 του μηνός Οκτωβρίου του έτους  2026,  ημέρα Δευτέρα και  ώρα  11:00,  ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 139 έως147 του Ν.5314/2026 ύστερα από την αριθ. 27333/08.10.2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Σταθοπούλου Ελένη, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.
Τέθηκαν δύο θέματα Ε.Η.Δ. τα οποία συζητήθηκαν στην αρχή της Συνεδρίασης.
Τα θέματα της Η.Δ. συζητήθηκαν με την εξής σειρά:
1,2,3,4,5,6,16,17,22,23,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19.20,21, 24,25,26,27,28,9,30,31,32,34,33,35,36,37,38,39,40,41,42. Τα θέματα 43 και 44 αναβλήθηκαν για την επόμενη Δ.Ε.
Κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος, αποχώρησαν οι κ. Λύγδας Σπυρίδων και Σέρβος Κωνσταντίνος.
ΘΕΜΑ 39ο : Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 5ου ΑΠΕ - 3ης ΣΣΕ του έργου: "Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας" αναδόχου: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.  - ΠP.C. DEVELOPMENT S.A.
                                                                                    Εισηγητής: Δρ Ξενοφών Ν. Βεργίνης,  Δήμαρχος,  

                                                                                                      Πρόεδρος Δ.Ε.

               Ο Πρόεδρος  της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον κ.Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής, τα εξής:
Έχοντας υπόψη,

1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΣΠΑ

2. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 21/8/2012
3. Με την 23/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπράτησης και μειοδότης αναδείχθηκε η «Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P&CDEVELOPMENTS.A.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 2,18%.

4. Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 24-5-2013 για ποσό δώδεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (12.883.429,40 €) και Φ.Π.Α. 2.963.188,76€

5. Η προθεσμία παράτασης είναι μέχρι τις 31/12/2022,αρ.223/2022Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας

6. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για ποσό15.846.618,16€

7. Ο2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για το ποσό των15.927.497,36€

8. Ο3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για το ποσό των16.651.143.34€εκ των οποίων τα 723.723,98€ για την 1η ΣΣΕ και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας με την αρ. 481/2017 (19-12-2017) Απόφαση.

9. Η 1η ΣΣΕ εγκρίθηκε για να συμπεριλάβει τα σφάλματα της προμέτρησης, καθώς και απαιτήσεις της κατασκευής που κατέστησαν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο του έργου. Επίσης συμπεριλαμβάνει τις εργασίες αποκατάστασης των βλαβών που προκλήθηκαν μετά τον καταστροφικό σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 1ο πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών θεομηνίας (αρ. 311/16-08-2017 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας) καθώς και τις νέες συμπληρωματικές εργασίες που προέκυψαν λόγο της απρόβλεπτης περίστασης (σεισμό)

10. Ο  4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για το ποσό των 17.061.334,71 € εκ των οποίων τα 410.113,73 € για την 2η ΣΣΕ και εγκρίθηκε  από το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας με την αρ. 421/2022 (20/10/2022) Απόφαση.

11. Η 2η ΣΣΕ εγκρίθηκε για να συμπεριλάβει την με αριθμ. 27/7/2018 επεγράφη η αρίθμ. 12023 Τροποποίηση Χωροθέτησης και τροποποίηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Τουριστικού Καταφυγίου σκαφών Βασιλικής (ΦΕΚ Τεύχος ΑΑΠ 157/27-7-2018), για την επανοριοθέτηση της Χερσαίας Ζώνης του αγκυροβολίου, τόσο για την συναρμογή της χερσαίας ζώνης Ι με την πράξης εφαρμογής  του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης της Βασιλικής και την δημιουργία χώρου φύλαξης μικρών σκαφών και στάθμευσης οχημάτων, όσο για την αύξηση της χερσαίας ζώνης ΙΙ για την δημιουργία ράμπας και χώρου ανέλκυσης/καθέλκυσης μικρών σκαφών με την κατασκευή κρηπιδωμένου μετώπου και επίχωση θαλάσσιου χώρου πίσω από αυτό. Η εν λόγο τροποποίηση περιλαμβάνει επίσης την δημιουργία θέσης μικρών κρουαζιερόπλοιων και εξυπηρέτησης Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 24.2.ii του ΦΕΚ157/Α.Α.Π./27.07.2018) στην εξωτερική δυτική παρειά της τεχνητής νησίδας Ξ1Ξ2ΣΤΡΠΟ'Π΄Π΄΄Ξ1 μέσω της κατασκευής μικρού μήκους κρηπιδωμένου μετώπου και προσαρμογή της θαλάσσιας ζώνης ΙΙ. .

12. Ο  παρών 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για το ποσό των 17.688.087,30 €, εκ των οποίων τα 626.752,59€( με το Φ.Π.Α.) για την 3η Σ.Σ.Ε.Ο 5ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις βλάβες που προκλήθηκαν από την Θεομηνία στις 29-11-2021 & 30-11-2021. Συγκεκριμένα συντάχθηκε το  πρωτόκολλο Θεομηνίας από την επιτροπή που συστάθηκε για την σύνταξη Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών (αρίθμ. 718/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας) και έλαβε θετικής Γνωμοδότησης από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων (θέμα 1ο / 7ης Συνεδρίασης/5.8.2022)

Ο εν λόγο 5ος ΑΠΕ έλαβε θετική γνωμοδότηση με την αρ. 603/17-04-2025 ΑΔΑ: 6Ξ327ΛΕ-3Χ5 5η τροποποίησης Πράξης  από την ΕΥΔ ΠΙΝ

13. Με το 5ο ΑΠΕ γίνεται η χρήση απροβλέπτων ποσού 5.062,80€ της 2ης ΣΣΕ για την αποκατάσταση των καλωδίων του Υπήνεμου μώλου που καταστράφηκαν από την θεομηνία καθώς και του Ηλεκτρολογικού πίνακα που είχε τοποθετηθεί στον Υπήνεμο μώλο.Ο 5ος ΑΠΕ συμπεριλαμβάνει την 3η ΣΣΕ.

Η 3η ΣΣΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις εργασίες αποκατάστασης των βλαβών καθώς και τις νέες συμπληρωματικές εργασίες που προέκυψαν, λόγω της απρόβλεπτης περίστασης (θεομηνία).Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο έργο προέρχονται από ανωτέρα βία, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας, καταγράφηκαν στο πρωτόκολλο βλαβών και αποτυπώνονται στον παρών 5ο ΑΠΕ και την 3η ΣΣΕ Με τον εν λόγο 5ο ΑΠΕ καταγράφεται αύξηση 3,67% από τον 4ο ΑΠΕ.

Οι εργασίες του 5ου Α.Π.Ε. -  3ης Σ.Σ.Εείναι απολύτως αναγκαίες να εκτελεστούν άμεσα για την αποκατάσταση και την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου ώστε αυτό να είναι λειτουργικό.

Η συνολική αύξηση του 5ου Α.Π.Ε. λόγω των εργασιών της 3ης Σ.Σ.Ε με ΓΕ & ΟΕ ανέρχεται στο ποσό των 581.262,48€ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 24% στις 720.465,48€.

Η συνολική δαπάνη του 5ου ΑΠΕ ανέρχεται στις 14.379.076,84€ χωρίς ΦΠΑ και στις 17.782.100,19€ με ΦΠΑ 24%.Το σύνολο των συμπληρωματικών είναι της τάξης των 11,64% (μικρότερο του 15%)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ,

την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 5ου ΠΚΤΜΝΕ που τον συνοδεύει και την 3η Συμπληρωματική Σύμβασης Εργασιών

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  των άρθρων 139 έως 147 του Ν. 5314/2026

· τις δ/ξεις των άρθρων 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 5ου ΠΚΤΜΝΕ που τον συνοδεύει και την 3η Συμπληρωματική Σύμβασης Εργασιών ("Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας" αναδόχου: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.  - ΠP.C. DEVELOPMENT S.A.)
  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 456/2026.
    Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
             Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης
                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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