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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ







ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 35ης/2026 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 460/2026
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 14 του μηνός Οκτωβρίου του έτους  2026,  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  13:00,  ήλθε σε κατεπείγουσα, δια ζώσης, συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 139 έως147του Ν.5314/2026 ύστερα από την αριθ. 25491/14.10.2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Κατωπόδη Αποστολία, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.
Χρέη Προέδρου εκτελεί η κα. Μαργέλη Μαρία.
ΘΕΜΑ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 56/2026 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ «ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου Α.Π.Ε. 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ε. και της 2ης Σ.Σ.E.ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ»

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΤΗΣ 2ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:
Το κατεπείγον της συνεδρίασης αφορά το γεγονός ότι εκκρεμεί η υπογραφή της 2ης συμπληρωματικής σύμβασης, ώστε να είναι εφικτή η ολοκλήρωση έως τις 30-11-2026.

                      Εισηγητές: Αρματάς Γεράσιμος, Αντιδήμαρχος
Η Πρόεδρος της Δ.Ε. Μαργέλη Μαρία κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο ανωτέρω θέμα που αναγράφεται στην υπ΄ αριθ. 25491/14.10.2026   πρόσκληση.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον    της συζήτησης του θέματος, για τους προαναφερόμενους λόγους.
Η Πρόεδρος της επιτροπής στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον κ. Αρματά ο οποίος είπε:
Θέτω υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής τα εξής:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ»:
Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 16 Ιανουαρίου  2023 μεταξύ του Δημάρχου Λευκάδας και της “ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.” (με ΑΦΜ 094272195 Δ.Ο.Τ Λευκάδας), με έδρα την Λευκάδα, Καραβέλα & Γαζή, αριθ. 15, Τ.Κ. 31100, έναντι του ποσού 5.724.152,86€ (με ΦΠΑ. 24%), σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Το έργο χρηματοδοτείται  πό  το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ”ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027” και στον Άξονα Προτεραιότητας “Προστασία  του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη” με ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 6001348 με Κ.Ε.: 2023ΕΠ02270001, με συγχρηματοδότηση από το ταμείο ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους και είναι εγγεγραμμένο στον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 69-7321.001 και πίστωση έτους 2024 του έργου “ Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας”.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Η αρχικήπροθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με την αρχική σύμβαση λήγει στις 16/01/2025,και σύμφωνα με την υπ. αρ. 71/2025Απόφασητου Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, εγκρίθηκε παράταση έως 16/01/2026 ενώ με την υπ. αρ. 44/2026 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας, εγκρίθηκε παράταση έως 30/11/2026.Τοποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένουτης αρχικής σύμβασης είναι 90,0%.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 4ου Α.Π.Ε. 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ε. και της 2ης Σ.Σ.E.: 

Κατά την κατασκευή του έργου προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Συγκεκριμένα, μετά από αναλυτική επιτόπια διερεύνηση των υφιστάμενων κατασκευών, προέκυψαν εργασίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στο στάδιο της αρχικής μελέτης. Οι εργασίες αυτές αφορούν κρίσιμες παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την ολοκληρωμένη παράδοση του έργου. Πιο συγκεκριμένα:

Κατασκευή Θεατρική Σκηνής

i. Κατασκευή Σκηνικής Υποδομής

ii. Τεχνικά Συστήματα Σκηνής

2. Εξασφάλιση Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ

3. Επισκευή Φθορών

Κατά την εκτέλεση του έργου του Κλειστού Θεάτρου προέκυψαν επιπλέον κρίσιμες εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη. Η θεατρική σκηνή απαιτεί ενίσχυση της υποδομής και εγκατάσταση των απαραίτητων μηχανισμών ανάρτησης, σταγγονιών και κουϊντών για ασφαλή και λειτουργική χρήση σύμφωνα με τα πρότυπα σύγχρονου θεάτρου. Επιπλέον, είναι αναγκαία η τοποθέτηση αναβατορίων για την πλήρη προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους, σύμφωνα με θεσμοθετημένες απαιτήσεις. Τέλος, η αντικατάσταση των φθαρμένων κουφωμάτων και η ανακατασκευή των εισόδων εξασφαλίζουν ενεργειακή απόδοση, ασφαλή χρήση και συμμόρφωση με τις τεχνικές και αρχιτεκτονικές προδιαγραφές. Η υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων είναι απαραίτητη για τη λειτουργικότητα, την πιστοποίηση και την ολοκληρωμένη παράδοση του έργου.

Η αξία της 2ης ΣΣΕ του έργου ανέρχεται σε 1.459.266,48 € συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων, τα οποία ανέρχονται σε 163.600,36 €, ενώ η αναθεώρηση ανέρχεται σε 28.684,16 €. Συνολικά, η δαπάνη του έργου άνευ ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.651.551,00€ ενώ με τον ΦΠΑ 24% 2.047.923,22€.

Στην αρ. 56/2026 Απόφαση της Δ.Ε. εκ παραδρομής αναγράφηκε λάθος το τελικό ποσό της 2ης ΣΣΕ, και συγκεκριμένα  υπήρξε λάθος στον υπολογισμό του ποσού που συμπεριλαμβάνει τον ΦΠΑ. Με την παρούσα ζητείτε η διόρθωση του εν λόγω ποσού  της 2ης ΣΣΕ, το  οποίο άνευ ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.651.551,00€ ενώ με τον ΦΠΑ 24% ανέρχεται στα 2.047.923,22€.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την διόρθωση της με αρ. 56/2026  Απόφασης της Δ.Ε. Δήμου Λευκάδας με τίτλο: έγκριση του 4ου Α.Π.Ε., 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ε. και της2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο «Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας», ως προς το τελικό ποσό της 2ης ΣΣΕ, το  οποίο άνευ ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.651.551,00€ ενώ με τον ΦΠΑ 24% ανέρχεται στα 2.047.923,22€.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.

· τις δ/ξεις  των άρθρων 139 έως 147 του Ν. 5314/2026

· τις δ/ξεις των άρθρων 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την διόρθωση της με αρ. 56/2026  Απόφασης της Δ.Ε. Δήμου Λευκάδας με τίτλο: έγκριση του 4ου Α.Π.Ε., 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ε. και της2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο «Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας», ως προς το τελικό ποσό της 2ης ΣΣΕ, το  οποίο άνευ ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.651.551,00€ ενώ με τον ΦΠΑ 24% ανέρχεται στα 2.047.923,22€.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 460/2026.     
Ο Πρόεδρος 



 Τα Μέλη


Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης
                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ

σελ. 26
1

